## RECAP
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte LES INVALIDES | DCE
Ind.B
EPF LOT 01 GROS ETENDU - RECAPITULATIF
Repère | Désignation des ouvrages | Prix total Euros H.T.
PAR CHAPITRE
0 | DESAMIANTAGE
2.2 | PERIODE DE PREPARATION / INSTALLATION DE CHANTIER / DGD
2.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.4 | TRAITEMENT DE LA CHARPENTE
2.5 | GROS ŒUVRE
MONTANT €HT
PAR AILE
| COMMUNS | 0
| NICE EST | 0
| NICE OUEST | 0
| ST JEAN DE LUZ | 0
| AVIGNON - TOULON | 0
| TOULOUSE | 0
| ARLES | 0
| MONTANT €HT | 0

## COMMUNS
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
EPF LOT 01 GROS ŒUVRE ETENDU - COMMUNS
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
PERIODE DE PREPARATION
| Etudes d'exécutions | ens | 1
TOTAL PERIODE DE PREPARATION € H.T
2.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
2.2.1 | Panneau de chantier | ens | 1
2.2.2 | Fluides | Ens | 1
2.2.3 | Cantonnement, sanitaires | Ens | 1
2.2.4 | Protection des existants | Ens | 1
2.2.5 | Stockage des matériaux | Ens | 1
2.2.6 | Nettoyage et évacuation des déchets | Ens | 1
2.2.7 | Accès plateaux, approvisionnement et évacuations des matériaux dans les étages | Ens | 1
2.2.8 | Mise à disposition de moyens d'accès | Ens | 1
2.2.9 | Remise en état | Ens | 1
TOTAL INSTALLATIONS DE CHANTIER € H.T
2.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.3.1 | Isolement de la zone de travail | Ens | 1
2.3.2 | Désamiantage et déplombage
| Plan de retrait, sas de décontamination/base vie, amenée et replis, fluides, évacuation des MCA | Ens | 1
| Désamiantage dans locaux sous sol | Ens | 2
Sous-total Amiante
2.3.3 | Curage
| Curage du local futur sous station CPCU (mobiliers restants, éventuelles consoles murales qui n'auraient pas été récupérées par le Maitre d'ouvrage) | Ens | 1
2.3.5 | Percements divers, calfeutrements
| Entre le mur de la future sous-station et le mur entre le sous-sol et le MOL, percement d'environ 50x50cm pour passage réseaux et ventilation basse, y compris calfeutrements | Ens | 2
2.3.7 | Puisard
| Percement de la dalle, Terrassements manuels, Puisard | u | 2
| Réalisation de forme de pente et l’application d’une résine époxy | u | 2
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES € H.T
2.5 | GROS ŒUVRE
2.5.4 | Ouvrage ponctuels | Ens | 1
TOTAL GROS ŒUVRE € H.T
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
| .DOE | Ens | 1
TOTAL DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES € H.T
TOTAL COMMUNS € H.T

## NICE OUEST
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
EPF LOT 01 GROS ŒUVRE ETENDU - NICE OUEST
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T. | commentaires
2.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.3.1 | Isolement de la zone de travail
| Mise en place de paroi rigide + portes, gestion de la poussière | Ens | 1
2.3.2 | Désamiantage
| Installation de chantier désamiantage | Ens | 1
| Isolement de la zone de travail | Ens | 1
Travaux de retrait
| Retrait faïences amiantées | m² | 0
| Retrait peintures plombées | Sans objet
Contrôle visuel
| Mesure d'empoussièrement | Ens | 1
| Nettoyage des zones de travaux | Ft | 1
| Démontage et repli des installations de désamiantage | Ft | 1
| Traitement des déchets amiantés | T | 1
| Rapport de fin de travaux | Ft | 1
Sous-total Amiante
2.3.3 | Curage
| Dépose mobilier et éléments encombrants des bureaux | Ft | 14
| Dépose radiateurs | U | 16
| Dépose des équipements des ventilation | Ft | 12
| Dépose des réseaux | Ft | 12
| Dépose des équipements de plomberie | U | 12
| Curage des luminaires et points terminaux | Ft | 12
| Curage des couloirs | FT | 1
| Dépose des menuiseries intérieures | U | 35
| Curage des cloisons plâtre | m² | 250
| Curage des murs non porteurs maçonnés | Ens | 1
| Dépose des faux-plafonds | m² | 250
| Dépose des coffrages | U | 14
Sous-total Curage
2.3.4 | Démolitions
| Mise en œuvre des mesures de protections adéquates | m² | 370
| Dépose des planchers | m² | 370
| Dépose des murs maçonnés en combles | Ens | 1
| Ouvertures dans murs porteurs | Ens | 1
2.3.5 | Percements divers
| Réalisation percements supérieurs à 100mm | Ens | 1
| Réalisation des tranchées RDC | ml | 0
| Réservations | Ens | 1
2.3.6 | Calfeutrements | Ens | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES
2.4 | TRAITEMENT DE LA CHARPENTE
| Dépose des éléments encore présents sur la charpente | m² | 370
| Réfection des éléments bois endommagés | m² | 18.5
| Traitement préventif fongique | m² | 370
TRAITEMENT DE LA CHARPENTE
2.5 | GROS ŒUVRE
2.5.1 | Plancher R+1
Mise en œuvre des protections adéquates
| Renforcements structuraux des poutres maîtresses | ens | 1
| Plancher collaborant | m² | 370
2.5.2 | Renforts pour rails | U | 6
2.5.3 | Linteaux | U | 16
GROS ŒUVRE
TOTAL NICE OUEST € H.T

## NICE EST
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
EPF LOT 01 GROS ŒUVRE ETENDU - NICE EST
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
2.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.3.1 | Isolement de la zone de travail
| Mise en place de paroi rigide + portes, gestion de la poussière | Ens | 1
2.3.2 | Désamiantage
| Installation de chantier désamiantage | Ens | 1
| Isolement de la zone de travail | Ens | 1
Travaux de retrait
| Retrait faïences amiantées | m² | 50
| Retrait peintures plombées | Sans objet
Contrôle visuel
| Mesure d'empoussièrement | Ens | 1
| Nettoyage des zones de travaux | Ft | 1
| Démontage et repli des installations de désamiantage | Ft | 1
| Traitement des déchets amiantés | T | 1
| Rapport de fin de travaux | Ft | 1
Sous-total Amiante
2.3.3 | Curage
| Dépose mobilier et éléments encombrants des chambres | Ft | 10
| Dépose radiateurs | U | 26
| Dépose des équipements des ventilations | Ft | 10
| Dépose des réseaux | Ft | 10
| Dépose des équipements de plomberie | U | 30
| Curage des luminaires et points terminaux | Ft | 12
| Curage des couloirs | FT | 1
| Dépose des menuiseries intérieures | U | 40
| Curage des cloisons plâtre | m² | 430
| Curage des murs non porteurs maçonnés | Ens | 1
| Dépose des faux-plafonds | m² | 200
| Dépose des coffrages | U | 10
Sous-total Curage
2.3.4 | Démolitions
| Mise en œuvre des mesures de protections adéquates | m² | 530
| Dépose des planchers | m² | 530
| Dépose des murs maçonnés en combles | Ens | 1
| Ouvertures dans murs porteurs | Ens | 1
2.3.5 | Percements divers
| Réalisation percements supérieurs à 100mm | Ens | 1
| Réalisation des tranchées RDC | ml | 0
| Réservations | Ens | 1
2.3.6 | Calfeutrements | Ens | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES
2.4 | TRAITEMENT DE LA CHARPENTE
| Dépose des éléments encore présents sur la charpente | m² | 530
| Réfection des éléments bois endommagés | m² | 27
| Traitement préventif fongique | m² | 530
TRAITEMENT DE LA CHARPENTE
2.5 | GROS ŒUVRE
2.5.1 | Plancher R+1
Mise en œuvre des protections adéquates
| Renforcements structuraux des poutres maîtresses | ens | 1
| Plancher collaborant | m² | 530
2.5.2 | Renforts pour rails | U | 10
2.5.3 | Linteaux | U | 0
GROS ŒUVRE
TOTAL NICE EST € H.T

## ST-JEAN-DE-LUZ
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
EPF LOT 01 GROS ŒUVRE ETENDU - ST-JEAN-DE-LUZ
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
2.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.3.1 | Isolement de la zone de travail
| Mise en place de paroi rigide + portes, gestion de la poussière | Ens | 1
2.3.2 | Désamiantage
| Installation de chantier désamiantage | Ens | 1
| Isolement de la zone de travail | Ens | 1
Travaux de retrait
| Retrait faïences amiantées | m² | 50
| Retrait peintures plombées | Sans objet
Contrôle visuel
| Mesure d'empoussièrement | Ens | 1
| Nettoyage des zones de travaux | Ft | 1
| Démontage et repli des installations de désamiantage | Ft | 1
| Traitement des déchets amiantés | T | 1
| Rapport de fin de travaux | Ft | 1
Sous-total Amiante
2.3.3 | Curage
| Dépose mobilier et éléments encombrants des chambres | Ft | 11
| Dépose radiateurs | U | 29
| Dépose des équipements des ventilations | Ft | 11
| Dépose des réseaux | Ft | 11
| Dépose des équipements de plomberie | U | 33
| Curage des luminaires et points terminaux | Ft | 11
| Curage des couloirs | FT | 1
| Dépose des menuiseries intérieures | U | 25
| Curage des cloisons plâtre | m² | 470
| Curage des murs non porteurs maçonnés | Ens | 1
| Dépose des faux-plafonds | m² | 110
| Dépose des coffrages | U | 12
Sous-total Curage
2.3.4 | Démolitions
| Mise en œuvre des mesures de protections adéquates | m² | 380
| Dépose des planchers | m² | 380
| Dépose des murs maçonnés en combles | Ens | 1
| Ouvertures dans murs porteurs | Ens | 1
2.3.5 | Percements divers
| Réalisation percements supérieurs à 100mm | Ens | 1
| Réalisation des tranchées RDC | ml | 0
| Réservations | Ens | 1
2.3.6 | Calfeutrements | Ens | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES
2.4 | TRAITEMENT DE LA CHARPENTE
| Dépose des éléments encore présents sur la charpente | m² | 380
| Réfection des éléments bois endommagés | m² | 19
| Traitement préventif fongique | m² | 380
TRAITEMENT DE LA CHARPENTE
2.5 | GROS ŒUVRE
2.5.1 | Plancher R+1
Mise en œuvre des protections adéquates
| Renforcements structuraux des poutres maîtresses | ens | 1
| Plancher collaborant | m² | 380
2.5.2 | Renforts pour rails | U | 10
2.5.3 | Linteaux | U | 2
GROS ŒUVRE
TOTAL ST-JEAN-DE-LUZ € H.T

## AVIGNON-TOULON
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
EPF LOT 01 GROS ŒUVRE ETENDU - AVIGNON/TOULON
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
2.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.3.1 | Isolement de la zone de travail
| Mise en place de paroi rigide + portes, gestion de la poussière | Ens | 1
2.3.2 | Désamiantage
| Installation de chantier désamiantage | Ens | 1
| Isolement de la zone de travail | Ens | 1
Travaux de retrait
| Retrait faïences amiantées | m² | 50
| Retrait peintures plombées | Sans objet
Contrôle visuel
| Mesure d'empoussièrement | Ens | 1
| Nettoyage des zones de travaux | Ft | 1
| Démontage et repli des installations de désamiantage | Ft | 1
| Traitement des déchets amiantés | T | 1
| Rapport de fin de travaux | Ft | 1
Sous-total Amiante
2.3.3 | Curage
| Dépose mobilier et éléments encombrants des chambres | Ft | 18
| Dépose radiateurs | U | 52
| Dépose des équipements des ventilations | Ft | 18
| Dépose des réseaux | Ft | 18
| Dépose des équipements de plomberie | U | 54
| Curage des luminaires et points terminaux | Ft | 18
| Curage des couloirs | FT | 2
| Dépose des menuiseries intérieures | U | 62
| Curage des cloisons plâtre | m² | 600
| Curage des murs non porteurs maçonnés | Ens | 1
| Dépose des faux-plafonds | m² | 230
| Dépose des revêtements de sols souples et carrelages sdb +socle WC au RDC | m² | 395
| Dépose des coffrages | U | 18
| Suppression des plinthes au RDC dans zones tomettes conservées | ml | 60
Sous-total Curage
2.3.4 | Démolitions
| Mise en œuvre des mesures de protections adéquates | m² | 430
| Dépose des planchers | m² | 430
| Dépose des murs maçonnés en combles | Ens | 1
| Ouvertures dans murs porteurs | Ens | 1
2.3.5 | Percements divers
| Réalisation percements supérieurs à 100mm | Ens | 1
| Réalisation des tranchées RDC | ml | 25
| Réservations | Ens | 1
2.3.6 | Calfeutrements | Ens | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES
2.4 | TRAITEMENT DE LA CHARPENTE
| Dépose des éléments encore présents sur la charpente | m² | 430
| Réfection des éléments bois endommagés | m² | 21.5
| Traitement préventif fongique | m² | 430
TRAITEMENT DE LA CHARPENTE
2.5 | GROS ŒUVRE
2.5.1 | Plancher R+1
Mise en œuvre des protections adéquates
| Renforcements structuraux des poutres maîtresses | ens | 1
| Plancher collaborant | m² | 430
| Mur de 15cm maçonné RDC kiné (x2) avec reprise de charge en sous-sol | m² | 65
2.5.2 | Renforts pour rails | U | 10
2.5.3 | Linteaux | U | 2
GROS ŒUVRE
TOTAL AVIGNON/TOULON € H.T

## TOULOUSE
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
EPF LOT 01 GROS ŒUVRE ETENDU - TOULOUSE
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
2.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.3.1 | Isolement de la zone de travail
| Mise en place de paroi rigide + portes, gestion de la poussière | Ens | 1
2.3.2 | Désamiantage
| Installation de chantier désamiantage | Ens | 0
| Isolement de la zone de travail | Ens | 0
Travaux de retrait
| Retrait faïences amiantées | m² | 0
| Retrait peintures plombées | Sans objet
Contrôle visuel
| Mesure d'empoussièrement | Ens | 0
| Nettoyage des zones de travaux | Ft | 0
| Démontage et repli des installations de désamiantage | Ft | 0
| Traitement des déchets amiantés | T | 0
| Rapport de fin de travaux | Ft | 0
Sous-total Amiante
2.3.3 | Curage
| Dépose mobilier et éléments encombrants des chambres | Ft | 9
| Dépose radiateurs | U | 23
| Dépose des équipements des ventilations | Ft | 8
| Dépose des réseaux | Ft | 8
| Dépose des équipements de plomberie | U | 24
| Curage des luminaires et points terminaux | Ft | 8
| Curage des couloirs | FT | 1
| Dépose des menuiseries intérieures | U | 23
| Curage des cloisons plâtre | m² | 240
| Curage des murs non porteurs maçonnés | Ens | 1
| Dépose des faux-plafonds | m² | 100
| Dépose des coffrages | U | 10
Sous-total Curage
2.3.4 | Démolitions
| Mise en œuvre des mesures de protections adéquates | m² | 380
| Dépose des planchers | m² | 380
| Dépose des murs maçonnés en combles | Ens | 1
| Ouvertures dans murs porteurs | Ens | 1
2.3.5 | Percements divers
| Réalisation percements supérieurs à 100mm | Ens | 1
| Réalisation des tranchées RDC | ml | 0
| Réservations | Ens | 1
2.3.6 | Calfeutrements | Ens | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES
2.4 | TRAITEMENT DE LA CHARPENTE
| Dépose des éléments encore présents sur la charpente | m² | 380
| Réfection des éléments bois endommagés | m² | 19
| Traitement préventif fongique | m² | 380
TRAITEMENT DE LA CHARPENTE
2.5 | GROS ŒUVRE
2.5.1 | Plancher R+1
Mise en œuvre des protections adéquates
| Renforcements structuraux des poutres maîtresses | ens | 1
| Plancher collaborant | m² | 380
2.5.2 | Renforts pour rails | U | 8
2.5.3 | Linteaux | U | 20
GROS ŒUVRE
TOTAL TOULOUSE € H.T

## ARLES
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  |  | DCE
Ind.B
EPF LOT 01 GROS ŒUVRE ETENDU - ARLES
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
2.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.3.1 | Isolement de la zone de travail
| Mise en place de paroi rigide + portes, gestion de la poussière | Ens | 1
2.3.2 | Désamiantage
| Installation de chantier désamiantage | Ens | 1
| Isolement de la zone de travail | Ens | 1
Travaux de retrait
| Retrait faïences amiantées | m² | 75
| Retrait peintures plombées | Sans objet
Contrôle visuel
| Mesure d'empoussièrement | Ens | 1
| Nettoyage des zones de travaux | Ft | 1
| Démontage et repli des installations de désamiantage | Ft | 1
| Traitement des déchets amiantés | T | 1
| Rapport de fin de travaux | Ft | 1
Sous-total Amiante
2.3.3 | Curage
| Dépose mobilier et éléments encombrants des chambres et salles | Ft | 10
| Dépose radiateurs | U | 27
| Dépose des équipements des ventilations | Ft | 8
| Dépose des réseaux | Ft | 8
| Dépose des équipements de plomberie | U | 24
| Curage des luminaires et points terminaux | Ft | 8
| Curage des couloirs | FT | 1
| Dépose des menuiseries intérieures | U | 25
| Curage des cloisons plâtre | m² | 380
| Curage des murs non porteurs maçonnés | Ens | 1
| Dépose des faux-plafonds | m² | 423
| Dépose des coffrages | U | 20
| Suppression des plinthes au RDC dans zones tomettes conservées | ml | 120
Sous-total Curage
2.3.4 | Démolitions
| Mise en œuvre des mesures de protections adéquates | m² | 423
| Protection des surfaces non démolies au RDC | m² | 423
| Dépose des planchers | m² | 423
| Dépose des murs maçonnés en combles | Ens | 1
| Ouvertures dans murs porteurs | Ens | 1
2.3.5 | Percements divers
| Réalisation percements supérieurs à 100mm | Ens | 1
| Réalisation des tranchées RDC | ml | 2
| Réservations | Ens | 1
2.3.6 | Calfeutrements | Ens | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES
2.4 | TRAITEMENT DE LA CHARPENTE
| Dépose des éléments encore présents sur la charpente | m² | 420
| Réfection des éléments bois endommagés | m² | 21
| Traitement préventif fongique | m² | 420
TRAITEMENT DE LA CHARPENTE
2.5 | GROS ŒUVRE
2.5.1 | Plancher R+1
Mise en œuvre des protections adéquates
| Renforcements structuraux des poutres maîtresses | ens | 1
| Plancher collaborant | m² | 420
2.5.2 | Renforts pour rails | U | 8
2.5.3 | Linteaux | U | 4
GROS ŒUVRE
TOTAL ARLES € H.T

## BPU
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  | DCE
Ind.B
LOT 01 GROS ŒUVRE ETENDU - BPU
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Prix unitaire Euros H.T.
3.1 | DEPOSE ET REPOSE DU PLANCHER SUR LAMBOURDE
| Prix unitaire rémunérant notamment : • Repérage de chaque élément, dépose soignée du plancher de sol existant (plancher sur lambourdes à la française) et, si nécessaire, évacuation des déchets. • Vérification de l’état du support et reprise ponctuelle si besoin. • Mise en place éventuelle d’une sous-couche acoustique. • Repose de lames de plancher en bois massif de même nature, fixation mécanique, nivellement, découpes et ajustements en périphérie. • Réalisation des jeux de dilatation et finitions de raccordement. | €HT/m²
3.2 | DEPOSE ET REPOSE DE LAMBOURDE POUR LE TRAVAIL PAR LE DESSUS
| Prix unitaire rémunérant notamment : • Dépose soignée de lambourdes par le dessus et, si nécessaire, évacuation des déchets. • Désolidarisation de la lambourde existante • Vérification et reprise du support • Pose de lambourdes calées et réglées de niveau, avec entraxe adapté au type de lames. • Calage, nivellement, fixation mécanique, justifications • Toutes sujétions nécessaires à l’exécution de la prestation par le dessus | U
3.3 | REMPLACEMENT D’UNE LAMBOURDE A LA FRANÇAISE
| Prix unitaire rémunérant notamment : • Dépose soignée de lambourdes par le dessus et, si nécessaire, évacuation des déchets. • Désolidarisation de la lambourde existante • Vérification et reprise du support • Fourniture et pose de la nouvelle lambourde en bois massif de même nature, calage et réglage de niveau, • Calage, nivellement, fixation mécanique, justifications • Toutes sujétions nécessaires à l’exécution de la prestation par le dessus | U
3.4 | MOISAGE DE POUTRE POUR LE RENFORCEMENT
Prix unitaire rémunérant notamment : • Réalisation d’une note de calcul structurelle • Mise en place d’un moyen d’accès par le dessous ou par le haut suivant cas • Réalisation du moisage d’une poutre existante • Fourniture et mise en œuvre des moises (ou pièces de renfort) de chaque côté de la poutre, • Ajustage, et fixation mécanique, • Toutes sujétions nécessaires au renforcement structurel de la poutre et à la reprise des efforts.
3.5 | RETRAIT D’AMIANTE DANS LE CAS D’UNE DECOUVERTE D’AMIANTE EN COURS DE PRESTATION
| Prix unitaire rémunérant notamment : • Intervention urgente en cas de découverte d’amiante au cours de l’exécution des travaux, • Mise en sécurité immédiate, • Arrêt des travaux concernés, • Coordination avec le Maitre d’Œuvre et le Maitre d’Ouvrage et L’OPC, • Signalisation et la protection de la zone, • Réalisation de prélèvements, transmission des résultats, • Coordination avec un opérateur habilité, • Mise en œuvre des mesures de confinement ou de protection prescrites, • Plan de retrait amiante, bâchage, confinement, sas de décontamination • Dépose des matériaux amiantés par procédé réglementaire, • Conditionnement des déchets, leur évacuation vers centre agréé, • Décontamination du site et des personnes, • Réalisation des contrôles de fin de chantier • Transmission des éléments nécessaires à la mise à jour du dossier technique amiante • Toutes sujétions nécessaires à la poursuite en sécurité des travaux après avis et autorisations réglementaires. | €HT/m²

## DQE
| 12343 - Restructuration du bâtiment Robert de Cotte - LES INVALIDES |  |  |  | DCE
Ind.B
LOT 01 GROS ŒUVRE ETENDU - DQE 1
Repère | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix unitaire Euros H.T. | Prix total Euros H.T.
3.1 | DEPOSE ET REPOSE DU PLANCHER SUR LAMBOURDE
| Prix unitaire rémunérant notamment : • Repérage de chaque élément, dépose soignée du plancher de sol existant (plancher sur lambourdes à la française) et, si nécessaire, évacuation des déchets. • Vérification de l’état du support et reprise ponctuelle si besoin. • Mise en place éventuelle d’une sous-couche acoustique. • Repose de lames de plancher en bois massif de même nature, fixation mécanique, nivellement, découpes et ajustements en périphérie. • Réalisation des jeux de dilatation et finitions de raccordement. | €HT/m² | 100 | 0 | 0
3.2 | DEPOSE ET REPOSE DE LAMBOURDE POUR LE TRAVAIL PAR LE DESSUS
| Prix unitaire rémunérant notamment : • Dépose soignée de lambourdes par le dessus et, si nécessaire, évacuation des déchets. • Désolidarisation de la lambourde existante • Vérification et reprise du support • Pose de lambourdes calées et réglées de niveau, avec entraxe adapté au type de lames. • Calage, nivellement, fixation mécanique, justifications • Toutes sujétions nécessaires à l’exécution de la prestation par le dessus | U | 39 | 0 | 0
3.3 | REMPLACEMENT D’UNE LAMBOURDE A LA FRANÇAISE
| Prix unitaire rémunérant notamment : • Dépose soignée de lambourdes par le dessus et, si nécessaire, évacuation des déchets. • Désolidarisation de la lambourde existante • Vérification et reprise du support • Fourniture et pose de la nouvelle lambourde en bois massif de même nature, calage et réglage de niveau, • Calage, nivellement, fixation mécanique, justifications • Toutes sujétions nécessaires à l’exécution de la prestation par le dessus | U | 14 | 0 | 0
3.4 | MOISAGE DE POUTRE POUR LE RENFORCEMENT
| Prix unitaire rémunérant notamment : • Réalisation d’une note de calcul structurelle • Mise en place d’un moyen d’accès par le dessous ou par le haut suivant cas • Réalisation du moisage d’une poutre existante • Fourniture et mise en œuvre des moises (ou pièces de renfort) de chaque côté de la poutre, • Ajustage, et fixation mécanique, • Toutes sujétions nécessaires au renforcement structurel de la poutre et à la reprise des efforts. | U | 13 | 0 | 0
3.5 | RETRAIT D’AMIANTE DANS LE CAS D’UNE DECOUVERTE D’AMIANTE EN COURS DE PRESTATION
| Prix unitaire rémunérant notamment : • Intervention urgente en cas de découverte d’amiante au cours de l’exécution des travaux, • Mise en sécurité immédiate, • Arrêt des travaux concernés, • Coordination avec le Maitre d’Œuvre et le Maitre d’Ouvrage et L’OPC, • Signalisation et la protection de la zone, • Réalisation de prélèvements, transmission des résultats, • Coordination avec un opérateur habilité, • Mise en œuvre des mesures de confinement ou de protection prescrites, • Plan de retrait amiante, bâchage, confinement, sas de décontamination • Dépose des matériaux amiantés par procédé réglementaire, • Conditionnement des déchets, leur évacuation vers centre agréé, • Décontamination du site et des personnes, • Réalisation des contrôles de fin de chantier • Transmission des éléments nécessaires à la mise à jour du dossier technique amiante • Toutes sujétions nécessaires à la poursuite en sécurité des travaux après avis et autorisations réglementaires. | €HT/m² | 300 | 0 | 0
| TOTAL DQE 1 € H.T |  |  |  | 0
TOTAL EPF COMMUNS €HT |  |  |  |  | 0
TOTAL EPF NICE EST €HT |  |  |  |  | 0
TOTAL EPF NICE OUEST €HT |  |  |  |  | 0
TOTAL EPF ST JEAN DE LUZ €HT |  |  |  |  | 0
TOTAL EPF AVIGNON-TOULON €HT |  |  |  |  | 0
TOTAL EPF ARLES €HT |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL €HT EPF + DQE1 |  |  |  |  | 0
le montant à mentionner dans l’AE est cette somme des EPF et des quantités associées à un prix unitaire