## Planning de prise en charge
Cour d'Appel de Montpellier - Contrat d'Exploitation-Maintenance Multitechnique
Suivi du planning du déploiement des prestations relatives au contrat de maintenance multitechnique
| Réalisé dans les délais | QUI fait | MOIS 1 |  |  |  | MOIS 2 |  |  |  | MOIS 3 |  |  |  | MOIS 3 |  |  |  | MOIS 5 |  |  |  |  | Remarques
Avancement très insuffisant et / ou non terminé
Planification selon le contrat ou convenue en réunion pour ….
Planification selon le contrat ou convenue en réunion pour ….
Planification selon le contrat ou convenue en réunion pour ….
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26
INITIALISATION (dans les 2 semaines)
1 | 1. Noms et coordonnées des responsables du contrat | TITULAIRE
| 2. Plan de travail final de la période de prise en charge qui présentera le calendrier et les plans d'activité. | TITULAIRE
| 3. Organigramme opérationnel avec liste nominative, rôles et coordonnées de l’équipe du Titulaire pour le démarrage du contrat et la prise en charge du contrat | TITULAIRE
| 4. Plan de prévention en matière de santé, de sécurité et de sûreté. | TITULAIRE / SAR
| 5. Organigramme du personnel pour l’exploitation courante | TITULAIRE
| 6. Fréquence des rendus et des réunions pour la prise en charge | TITULAIRE
| 7. Procédure d’astreinte | TITULAIRE
| 8. Liste des sous-traitants : contacts, contenu contrat sous traitance, fréquence, planning d'intervention… | TITULAIRE
2 | Coté SAR : Transmettre des informations suivantes au TITULAIREE : 1. Noms et coordonnées des responsables du contrat | SAR
| 2. Organigramme des intervenants par lot technique | SAR
| 3. Planning prévisionnel des inspections communes préalables (ICP) des états de lieux prise en charge | SAR
| 4. Plans d’accès (cheminement, clés et procédure sureté), DOE & DIUO disponibles, mise à disposition des DTA (s'il y a lieu) | SAR
| 5. Organigramme des clefs (qui en a et qui en est responsable) | SAR
| 6. Particularités des établissements à considérer dans la construction du planning de maintenance multitech. | SAR
| 7. Définir des locaux dédiés au prestataire le cas échéant. | SAR
MISE EN PLACE DES MOYENS ET ORGANISATION (dans les 2 mois)
3 | Mettre en place les moyens matériels pour réaliser l’ensemble des prestations demandées (outillage, matériels et équipements de bureautique, matériels spécifiques de mesure courants forts, hydrauliques et aérauliques, etc.) | TITULAIRE
4 | Transmettre la liste des pièces détachées spécifiques | TITULAIRE
5 | Transmettre la liste du matériel nécessaire à la maintenance hors site | TITULAIRE
6 | Transmettre la liste du matériel stocké sur les sites | TITULAIRE
7 | ICP : Réaliser les Inspections Communes Préalables pour la préparation des plans de prévention et faire un état des lieux (nécessite présence des établissements) | TITULAIRE / SAR
8 | Mettre en place d'un organigramme des clefs | SAR
9 | Préciser les habilitations des intervenants. | TITULAIRE
Mise en place des formations, dans les 4 mois
10 | Réalisation des formations prévues pour les oeuvrants en période de prise en charge ; | TITULAIRE
11 | Plan de formation des oeuvrants en période d’exploitation courante sur la durée du contrat (Cf. chapitre 4.2.3.5 « Plan de Formation ») | TITULAIRE
MANAGEMENT DE LA QUALITE | Dans les 2 mois (structure) / dans les 4 mois (définitif)
12 | Outil de tableau de bord de pilotage et reporting (cockpit) et le plan d’autocontrôle de la qualité (Cf. chapitre 5.4.2 « Procédure d’autocontrôles par le Titulaire ») : – Format des rapports d'activité – Structure du système de gestion de la qualité / autocontrôle – KPI & projet de cockpit | TITULAIRE
13 | Plan de mobilité de l’ensemble des intervenants associés à l’empreinte carbone des modes de transports utilisés | TITULAIRE
14 | Plan de communication | TITULAIRE
15 | Programme de travail ou plan de charge annuel des oeuvrants sur site | TITULAIRE
PRISES EN CHARGES DES INSTALLATIONS (dans les 4 mois)
Planifier l’ensemble des interventions de chaque groupe d'objectifs :
16 | Inventaire des installations de tous les bâtiments ralliés et tous les lots souscrits | TITULAIRE
17 | Etat des lieux techniques des installations de tous les bâtiments ralliés et tous les lots souscrits | TITULAIRE
18 | Fournir planning d'intervention des 3 premiers mois d'exploitation | TITULAIRE
19 | Vérifier la cohérence des gammes proposées avec les gammes minimales du marché | SAR
MISE EN PLACE DE L'OUTIL DE GESTION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES (dans les 4 mois)
Gestion des demandes d'intervention et d'astreinte
20 | Mettre en place le portail de gestion des D.I. | TITULAIRE
21 | Mettre en place un suivi rigoureux des D.I. | TITULAIRE
Programmation de la GMAO
22 | Mettre au point la base équipements | TITULAIRE
23 | Mettre au point des gammes de maintenance | TITULAIRE
24 | Plannifier les interventions en GMAO | TITULAIRE
25 | Vérifier la base des équipements rentrés dans la GMAO | SAR
MISE EN PLACE DES DOCUMENTS D'EXPLOITATION (dans les 4 mois)
Reporting de l'activité
26 | Rapport mensuel & trimestriel d'exploitation | TITULAIRE
27 | Rapport annuel | TITULAIRE
28 | Plan de progrés | TITULAIRE
Suivi réglementaire
29 | Mise en place du suivi du fichier des attestations de conformité | TITULAIRE
Management de l'énergie
30 | Relever des compteurs | TITULAIRE
31 | Relever tous les mois et analyser les consommations et productions | TITULAIRE
32 | Proposer des améliorations (régulations, remplacements de chaudières, …) avec calculs des retours sur investissements | TITULAIRE
Autres documents d'exploitation
33 | Finaliser les documents de suivi d’exploitation : Plan de Mesure et Vérification (PMV) des installations consommatrices de fluides Fiches d'autocontrôle finbalisées Procédures de contrôles contradictoire Procédures de suivi Suivi des devis Suivi des analyses d'eau Suivi combustion Suivi attestations Suivi observations bureaux de contrôle | TITULAIRE
34 | Mettre en place les différents documents d’exploitation (livrets de chaufferie, carnets d’entretien, cahiers d’astreinte, gammes de maintenance, procédures,…) et préparer les cadres de reporting à transmettre au SAR | TITULAIRE
MISE EN PLACE DU SUIVI FINANCIER (dans les 4 mois)
35 | Modalités de commandes forfaitaires et fichiers de chiffrages | SAR
36 | Mise en place du suivi des devis | SAR
37 | Modalités de commandes Hors Forfaits ( O.S., commandes, …) | SAR
38 | Révision des prix | SAR
RAPPORT DE FIN DE PRISE EN CHARGE (15 jours avant la fin de la période de prise en charge)
39 | Rapports d'évaluation des installations techniques de fin de période de prise en charge | TITULAIRE
40 | Rapport d'évaluation du stock et de la liste des pièces de rechange pour tous les bâtiments | TITULAIRE
41 | Audit des stocks existants avec l’inventaire technique mis à jour | TITULAIRE
42 | Liste recommandée des pièces de rechange et du stock | TITULAIRE
43 | Rapports d'activité à destination des MOA | TITULAIRE
44 | Planning des réunions de suivis mensuelles | SAR / TITULAIRE
45 | Comités de pilotage | SAR / TITULAIRE
46 | Enquêtes de satisfaction | SAR / TITULAIRE