## Q&R
PREFECTURE DE LA VIENNE Fichier Questions et Réponses - AO Travaux
Questions | Date | Domaine | Question / Remarque | Réponse
1 | 2026-08-26 | Bâtiment | Votre dossier fait état d’un diagnostic plomb et amiante joints au DCE (art 4.1 CCTP Lot 01). Merci de nous transmettre ces diagnostics plomb et amiante. Merci également de nous faire parvenir les plans de coupes. | Vu avec le CSPS et la Préfécture de la Vienne; le bâtiment de 2004. Les diagnostics plomb et amiante ne sont pas éxigés dans le cadre du projet.
2 | 2026-08-26 | Lot 1 -Démolition /curage | Pourriez-vous nous transmettre les plans de structure afin de pouvoir chiffrer l’étude de structure pour le déplacement des rayonnages mobiles Cardex, poste 4.4.5 p. 25 du descriptif CCTP ? | La Préfecture de la Vienne ne dispose pas de plan structure. Prévoir les études et sondage nécessaire.
3 | 2026-08-26 | Lot 1 - Adhésivage et signalétique | Dans le poste « Vitrophanie 10.4.2 p. 51 du descriptif CCTP », vous mentionnez une charte graphique. Merci de nous transmettre la charte graphique. | La Préfecture de Vienne fournira la charte graphique en EXE
4 | 2026-08-26 | Lot 1 - Adhésivage et signalétique | Dans le poste « Signalétique directionnelle et plaques de portes 10.4.3 p. 51 du descriptif CCTP », il est à prévoir des panneaux d’orientation et des totems. Pourriez-vous préciser le nombre ainsi que la localisation des panneaux d’orientation et des totems souhaités ? Veuillez également nous transmettre le carnet de détails de la signalétique ainsi que les plans de signalétique, comme mentionné dans le poste. | Se référer au document: 260717 PREF_V_CARNET DE FINITIONS
5 | 2026-08-26 | Aménagement - Projet | Pouvez-vous nous indiquer précisément quels sont les 2 bureaux à aménager au RDC (DPGF particulier) ? Pouvez-vous préciser ce qui fait partie du back office du RDC (DPGF particulier) ? | #VALUE!
6 | 2026-08-26 | Lot 2 - CFO/CFA/SSI | Pouvez-vous nous confirmer que dans certains locaux du RDC et R+1 par exemple, seulement des travaux CFO/CFA sont à réaliser. Pas de travaux d’éclairage ? | Le remplacement de l'éclairage existant devra être réalisé selon les informations indiquées dans les plans du DCE. Comme évoqué lors de la visite du 28/08, une moins-value sera établie en fin de chantier en fonction de l'avancement des travaux de relamping réalisés par la MOA. Dans le cadre du projet, l’éclairage des espaces se fera par détecteur de présence + variateur BP.
7 | 2026-08-26 | Lot 1 - Faux plafond | Suivant les plans de repérages des plafond RDC, le plafond au droit des guichet ERP est à déposer et à remplacer par un plafond neuf… Voir le repérage sur l’extrait plan de dépose des plafonds suspendus ci-dessous : Mais aucun poste de dépose ni de plafond neuf n’est prévu dans le bordereau DPGF. Devons-nous bien prévoir ces prestations pour la zone ERP ? | Mise à jour du DPGF "260828 PREF_V_DPGF_LOT N1 ARCHITECTURAUX VIERGE"
8 | 2026-08-26 | Lot 1 - Cloison amovible | Dans le poste des cloisons modulaires 2.4.1, 5.42 et 5.43 il est indiqué uniquement l’affaiblissement acoustique Rw( C ; Ctr ). Or, nous aurions besoin de la valeur d’affaiblissement acoustique Ra car Ra = Rw + C. Quelle valeur de Ra devons-nous prévoir pour ces cloisons ? | Pour les postes 2.4.1, 5.42 et 5.43, il convient de prévoir une performance acoustique minimale de RA ≥ 43 dB minimum, correspondant à l’exigence Rw (C ; Ctr) ≥ 46 dB indiquée au DCE. Cette performance devra être justifiée par un PV d’essai acoustique du système complet proposé, correspondant à la configuration de cloison mise en œuvre.
9 | 2026-08-26 | Lot 1 - Cloison amovible | Dans le plan de repérages cloisons, sur certains cloisons modulaires repérées en bleu il est indiqué : « cloisons vitrées sur allège » cependant, les autres cloisons modulaires, également repérées en bleu, n’ont aucune indication. Quelle est la nature des cloisons modulaires repérées en bleu sans indication ? cloisons modulaire vitrée toute hauteur ou cloison modulaire semi-vitrée sur allège ? | Nous avons réédité le plan du RDC sur lequel figurent les deux typologies de cloisons vitrées. Un calque, qui devait être masqué, ne l’était pas, ce qui gênait la bonne lecture du plan. Veuillez vous référer au document suivant : 260828_PREF_V_PLN_V14-PREF_RDC_Pose_cloisons. | #VALUE!
10 | 2026-08-26 | Lot 2 - CFO/CFA/SSI | Le CCTP prévoit la création d'armoires électriques dans les différents niveaux du bâtiment. Les plans électriques fournis dans le cadre du DCE ont été établis sur la base des futurs aménagements des zones restructurées. Toutefois, certaines zones ne faisant pas l'objet de travaux de restructuration, nous vous remercions de bien vouloir nous préciser les équipements électriques existants (Circulations d’attente, sanitaires, sèches mains …) qui seront maintenus et raccordés aux nouvelles armoires. Ces informations sont indispensables pour permettre le dimensionnement adéquat des armoires électriques et de leurs départs. | La MOA ne dispose pas de DOE concernant les installations existantes ; un repérage devra être réalisé lors de la visite du site, avec prise de photos si nécessaire. L'ensemble des alimentations des zones non impactées par les travaux sera néanmoins conservé.
11 | 2026-08-26 | Lot 2 - CFO/CFA/SSI | Les plans d’éclairages et les plans de repérage luminaires décoratifs n’indiquent pas les mêmes informations. Pour exemple, au RDC dans la tisanerie, le plan éclairage indique un luminaire T2 et sur le plan décoratif indique 3 luminaires T1. Pouvez-vous nous préciser le document à prendre en compte ? | Nous avons réédité les plans des faux-plafonds avec le repérage des luminaires à prendre en compte et sur lequels figurent les deux typologies de luminaires : - petit modèle - grand modèle Le quantitatif des luminaires est à prendre sur ces plans. Luminaire type 3 : Base Marque : Komorebi - Modèle : Circle ou équivalent VARIANTE Luminaire type 4 : Variante 1 Marque : Corne - Modèle : Umage ou équivalent Variante 2 Marque : Dôme Modèle : Christallin ou équivalent Variante 3 Marque : LED Verre Modèle : Design ou équivalent Se référer au document : 260717 PREF_V_CARNET DE FINITIONS - Page 7 A chiffer le petit modèle & le grand modèle pour la base et les variantes | #VALUE! | #VALUE!
12 | 2026-08-26 | Aménagement - Projet | Pouvez-vous nous préciser si l’accès par le couloir rapide est une issue de secours 2UP sur plan ? Si oui, est-ce que vous considérez pour obtenir ces 2UP, la mise en place d’un couloir avec le passage d’une personne (650mm) plus un couloir PMR (900mm) ? | PNG: Il s'agit effectivement d'une issue de secours. Nous souhaitons que le couloir soit dimensionné directement en 2UP, conformément aux plans DCE.
13 | 2026-08-26 | Lot 2 - CFO/CFA/SSI | Pouvez-vous nous confirmer la possibilité d’installer de la goulotte sur les cloisons amovibles pour permettre la distribution des postes de travail ? | L'installation de goulottes destinées à la distribution des postes de travail est admise, à condition que son recours demeure strictement limité et respectant le passage de 90cm entre le mur et le poste de travail
14 | 2026-08-26 | Lot 2 - CFO/CFA/SSI | Pouvez-vous nous confirmer la présence d’un faux plancher dans la salle SDR 19 pers. Au R+4, par exemple, pour permettre la distribution des nourrices 2PC depuis les boitiers de dérivation ? Dans le cas contraire, comment avez-vous envisagé la distribution de ces nourrices | Le bâtiment étant dépourvu de faux plancher, la distribution des nourrices de SDR s'effectuera au moyen d'une goulotte de sol, dont le recours demeurera strictement limité. NOTA: Vérifier qu'une saignée peut être envisagé (?) à valider par le client + CT
15 | 2026-08-26 | Lot 2 - CFO/CFA/SSI | Suite à la visite | Au vu de la nature et de l'état des nourrices existantes, la réutilisation à hauteur de 30 % des nourrices existantes n'est plus d'actualité. Merci de prévoir des nourrices neuves pour la totalité du projet.
16 | 2026-08-28 | Lot 1 - Base vie | Demandées concernant les douches, le réfectoire et les sanitaires, ainsi que le nombre maximum d’ouvriers présents simultanément sur le chantier. | Mise à disposition par la Préfecture de la Vienne: Batiment en face du Bâtiment Haussman :1 Toilette (femme), douche Pré-fabriqué :vestiaire + SDR 1 toilette dans bâtiment Hausmman 1 toilette (homme)
17 | 2026-08-28 | Lot 1 - Logistique chantier | Zone de stockage et emplacement prévu pour les bennes de tri. | Zone de stockage devra être prévu à droite et gauche pour 2 bennes max 3 bennes à l'exterieur devant le bâtiment. Stockage en flux tendu de manière prioritaire et ponctuel, ou possibilité à l'arrière du bâtiment après 20h >> Attention les entreprises doivent solliciter les autorisations
18 | 2026-08-28 | Lot 1 - Horaires de chantier | Précisions sur les horaires d’intervention pour les activités bruyantes. | Horaires d'accès du chantier : 7h 18h - Attention, si livraison après 20h, la Préfecture de la Vienne adaptera les ouvertures. Horaires d'intervention des activités très bruyantes : Avant 9h et après 17h Ouverture du chantier à la demande suivant le planning d'execution. L'entreprise sera résponsable de ses espaces de chantier.
19 | 2026-08-28 | Lot 1 - Gestion des flux en site occupé | Organisation et maintien des circulations pendant les travaux. | Grands principes: En phase 1: Le principe étant d'utiliser les accès derrière le bâtiment pour les flux déchets, compagnons. L'accès principal reste inchangé pour les collab et l'accès du public. En phase 2: RDC et R+1 (zone ERP) Solution 1 : Isolement en 2 temps : - Accès par le porte principale + travaux partie avant - Accès par la porte arrière + travaux parite arrière Solution 2 : Déplacement des espaces ERP dans le bâtiment en face
20 | 2026-08-28 | Lot 1 - Dépose/repose des portes | Les entreprises demandent des précisions sur ce qui est prévu. | Nous ne comprenons pas la question??
21 | 2026-08-28 | Lot 1 - Placards dans les circulations | Confirmation à apporter sur la dépose éventuelle des grands placards situés dans les circulations des étages. | Mise à jour du DPGF Prestation à mettre en OPTION "260828 PREF_V_DPGF_LOT N1 ARCHITECTURAUX VIERGE"
22 | 2026-08-28 | Lot 1 - Documents graphiques | Les entreprises demandent la fourniture de schémas de coupes et d’élévations. | Se référer au ducument "2d_annexe 2_Mp 09-18 coupes Pref DOE" dans le dossier "EXISTANT\PDF"
23 | 2026-08-28 | Lots 1 & 2 - Fichiers DWG | Demande de transmission des plans au format DWG. | Les plans format DWG ont été transmis dans le dossier : > Lot N1 ARCHITECTURAUX > Lot N2 TECHNIQUES