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Direction du Patrimoine
et de l’	Immobilier

31 avenue Jules Ferry
13621 Aix-en-Provence cedex 1





           

  	Aix-en-Provence, le 15/10/2026






Objet : Marché de travaux pour l'aménagement des espaces collectifs et zones de locaux administratifs dans le cadre des actions de dynamisation de la vie étudiante de la cité Galinat à Marseille– 26TX07


             Madame, Monsieur,

         		
	Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions posées :

QUESTIONS COMMUNES
1. Délai d'exécution – Le CCAP (art. 5.1 et 5.2) fixe un délai de 7 mois dont 1 mois de préparation, du 04/01/2027 au 06/08/2027. Le CCTP commun (§2.1) mentionne une durée de 12 mois, de novembre 2026 à novembre 2027, et le PGC une durée maximale de 12 mois. Le planning prévisionnel prévoit 2 semaines de préparation. Pouvez-vous confirmer que seules les dispositions du CCAP s'appliquent ? Selon Planning prévisionnel de l'opération : signature marché janvier 2027 / début des travaux mi-janvier 2027 / réception des travaux début Aout 2027 soit 8 mois préparation comprise.
2. Tranches – Le PGC (§1-4) place le déplacement de la loge, les bureaux des agents et le hall en tranche optionnelle, alors que le CCAP indique « sans tranches optionnelles ». Pouvez-vous confirmer que l'ensemble des prestations relève d'une tranche unique ? Il n'y a pas de tranche optionnelle, uniquement des phases de travaux.
3. RICT – Le RC (§5) et le CCAP (art. 2) mentionnent le Rapport Initial de Contrôle Technique, qui ne figure pas dans le dossier téléchargé. Pouvez-vous le transmettre ? Nous avons eu un contretemps avec le bureau de contrôle et ne sommes pas encore en mesure de vous le communiquer. Quoi qu'il en soit les mesures réglementaires sont applicables.
4. Désamiantage de la salle de spectacle – Le CCTP de désamiantage prévoit le retrait de la colle bitumineuse du sol de la salle de spectacle en option (PSE). Cette option sera-t-elle commandée ? À défaut, quelles dispositions sont attendues des lots 02 et 03 pour les démolitions et pour la pose du parquet flottant dans cette salle ? Nous confirmons que l'ensemble du site sera désamianté avant travaux. En l'état les prestations seront conforme au CCTP.
5. Restitution des zones – Le rapport de fin de travaux de désamiantage et les résultats des mesures de restitution seront-ils transmis aux entreprises avant le démarrage de leurs travaux ? Oui des mesures de restitution seront communiquées une fois le désamiantage réalisé.
6. Plomb – Le CCTP de désamiantage (§2.5.2) indique qu'aucun diagnostic plomb n'a été réalisé.Un diagnostic est-il prévu avant les démolitions et les préparations de peinture ? Il n'y a pas de diag plomb car la construction date des années 60.
7. Gestion des déchets – Le CCTP commun (§3.4.9) confie au lot 02 la gestion des bennes de l'ensemble des lots, tandis que le PGC (§2-1) indique que chaque entreprise évacue ses propres déchets. Quelle disposition s'applique ? Le principe est que le lot 02 gère l'ensemble des bennes du chantier et que les entreprises sont sensibilisées à gérer leurs propres déchets (filière interne, réseaux participatif, procès RSE de l'entreprises, ...)
8. Dossier des ouvrages exécutés – Le CCAP (art. 10.6.3) demande 2 exemplaires papier et 2 clés USB, les CCTP des lots 02 et 03 (§1.9) 3 exemplaires. Quel nombre retenir ? 2 exemplaires papier et 2 clés USB.
9. Interventions dans les dégagements du hall – Le CCTP commun (§3.4.1) et le CCTP du lot 03 (§1.3.5) imposent d'intervenir dans les dégagements du restaurant pendant ses périodes de fermeture ou hors service. Pouvez-vous préciser les créneaux envisagés (jours, plages horaires, périodes de vacances) ? Le restaurant est en service de 11h30 à 14h, pendant cette période les accès et sorties de secours ne pourront en aucun cas être impactés par les travaux. Les dates de fermetures, pendant les vacances scolaires, Toussaint fermeture du 19/10 au 23/10, Noël du 21/12 au 01/01, Hiver du 22/02 au 26/02, Printemps du 19/04 au 23/04 et été du 09/07 au 25/08.
LOT 02 – SECOND ŒUVRE
10. Dépenses communes – L'article 6.3 du CCAP met à la charge du lot 02 le gardiennage, l'installation du téléphone et des ascenseurs de chantier, les charges de voirie et le panneau du permis de construire. Ces prestations ne sont ni décrites au CCTP ni présentes à la DPGF. Quel contenu est attendu, et sur quelle ligne de la DPGF doivent-elles être chiffrées ? Les entreprises doivent les moyens de levage propre à leurs approvisionnements et s'assurer de la sécurité et du bon fonctionnement du chantier, y compris l'ouverture, la fermeture et la gestion des accès.
11. Ouverture dans le mur béton (CCTP 2.1.2) – Le CCTP indique une ouverture de 102 cm sur 200 cm de hauteur, la DPGF une ouverture de 90 cm sur 210 cm. Quelles dimensions retenir ? La baie est de 102x210 pour une largeur de passage de 90cm (réglementaire UP).
12. Quantités – La somme des surfaces de démolition du CCTP (2.1.1) est de 363 m², contre 380 m² à la DPGF. La cloison hydrofuge est de 50 m² au CCTP (2.2.3.2), contre 88 m² à la DPGF. Quelles quantités font foi ? Se référer à la DPGF qui est donnée à titre indicatif. Les entreprises sont tenues de les vérifier et restent responsables des quantités chiffrées. 
13. Cloison renforcée – La ligne 2.2.5.1 (cloison renforcée pour la plateforme élévatrice, 5,6 m²) figure deux fois dans la DPGF. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit d'un doublon ? Oui, c’est une répétition ; une seule prestation de ce type est attendue.
14. Cloison EI120 (CCTP 2.2.1) – Le CCTP décrit des plaques en fibres-gypse type Fermacell, puis un parement « 2 BA13 par face ou 1 BA15 ». La DPGF mentionne une résistance au feu d'1 heure. Pouvez-vous confirmer le système attendu et le degré EI120 ? Plaques en fibres-gypse type Fermacell, résistance au feu 2 heures EI120
15. Portes – Le CCTP (2.3.1.2 et 2.3.1.3) prévoit 4 portes 73/203 et 2 portes 80/203, la DPGF 2 et 4 avec barre anti-panique. Par ailleurs, les repères PT-11, PT-21 et PV-6 apparaissent chacun sous deux types de porte différents. La porte double vantail est indiquée 214/142 au CCTP et 214/140 à la DPGF. Pouvez-vous préciser la nomenclature à retenir ? Se référer aux typologies et aux quantités de la DPGF pour établir le chiffrage ; les caractéristiques techniques sont décrites dans la DPGF
16. Faux plafond à structure apparente (CCTP 2.5.2) – Le CCTP indique une pose à 2,58 m puis une hauteur sous plafond de 2,44 m. Pour l'ossature cachée (2.5.3), les dalles sont décrites à la fois « bord X » et « bord droit pour ossature apparente T15 ». Pouvez-vous préciser ces deux points ? Le faux plafond sera installé à une hauteur de 2,58m. Les poutres, d'une hauteur de 2,44 m, interrompront la trame et resteront visibles. Pour l’ossature cachée prévoir des dalles adaptées au bord X pour montage en joint de pierre ou en configuration alignée.
17. Peinture des murs (CCTP 2.6.2) – L'article indique une finition de type A puis une finition B. Quelle finition est attendue ? Finition type A
18. Résines (CCTP §1.10) – Le CCTP comporte un chapitre de mise en œuvre de revêtements en résine (DTU 54.1, applicateur agréé). En dehors du marquage des emplacements EAS (2.2.6), d'autres ouvrages en résine sont-ils attendus du lot 02 ? Non
19. Grille de transfert – Le CCTP (2.1.9) prévoit une grille de transfert sur la porte du local technique à la charge du lot 02. Elle ne figure pas à la DPGF. Pouvez-vous confirmer qu'elle relève bien du lot 02 ? Une grille de transfert sur la porte sera notamment prévue par le Lot 02.
20. Palissades – Le CCTP (§1.3.3) prévoit des panneaux en aggloméré ou contreplaqué sur toute hauteur, la DPGF des panneaux mélaminés blancs d'une hauteur minimale de 2,50 m. Quelle prescription retenir ? Se référer à la DPGF qui est donnée à titre indicatif. Les entreprises sont tenues de les vérifier et restent responsables des quantités chiffrées. 
21. Peinture des blocs-portes existants – Le CCTP du lot 04 (§2.2.12) prévoit la remise en peinture de blocs-portes existants. Pouvez-vous confirmer que ces ouvrages sont exclus du lot ? Oui, seulement leur remise en peinture est demandée.
LOT 03 – REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
22. Parquet de la salle culturelle – Le CCTP indique 150 m² (§2.1.1) puis 142 m² (§2.3 et DPGF). Quelle surface retenir ? 142 m2, se référer à la DPGF qui est donnée à titre indicatif. Les entreprises sont tenues de les vérifier et restent responsables des quantités chiffrées. 
23. Revêtement textile sur dalle après dépose du carrelage – Au palier et au salon des résidents, le Flotex est posé après dépose du carrelage existant. Seul un ragréage ponctuel au droit des cloisons déposées est décrit. Un ragréage général des zones déposées est-il attendu au lot 03 ? Dans le CCTP un ragréage est prévu après dépose de carrelage pour installation flotex.


	Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
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