## Slide 1
Support du Comité de Suivi TMA PLACE
No 12 - 20/08/2025

## Slide 2: SOMMAIRE
Suivi des incidents 1.1 Priorité P1 1.2 Priorité P2 1.3 Autre incidents à suivre 1.4 Prochaine version
Suivi des demandes
Suivi des actions
Suivi du chantier RGAA
Résorption du backlog
Tableau de bord : Statistiques
Annexes

## Slide 3: 1.1 - Suivi des incidents (P1)
Libellé | Nº | Priorité | Équipe en charge | Statut JIRA | Ouverture de l’action | Échéance cible / priorisation | Avancement
[] Consultation bloquée en EV | AIFE-45824 | P1 | TMA PLACE | En cours |  | Résolution à vérifier | 09/07 + 16/07 + 23/07 : Problème AIFE-47720 (créé le 21/07) en cours d’analyse. Potentiel problème initial AIFE-46067 - C2 PROD - Configuration KAFKA AIFE-46821 - [PLACE][C2][PROD] Valider la synchronisation des statuts des avis entre PLACE et C2 Conséquences AIFE-45824 - [] Consultation bloqué en EV AIFE-45589 - [PLACS0005669] Tableau de bord historique de publicité AIFE-46493 - [PLACS0006382] Le statut de l'écran "création/suivi de la publicité" ne se met pas à jour après publication Reprise de données ponctuelle AIFE-47121 - [PLACE] Redressement du statut d'avis dans PLACE pour être en conformité avec C2 Pour palier et éviter la maintenance sur ces consultations , désactivation temporaire : DDS AIFE-47784 06/08 : ticket 47784 en cours de traitement, déploiement prévu pour semaine prochaine. 13/08 : ticket AIFE-47784 traité, tickets CHGT validés (x3), déploiements prévus les 14, 18 et 19 août. MàJ : Ce ticket (AIFE-45824) est indiqué comme résolu. 20/08 / Retour arrière le 21/08 positionnement métier DAE
[PLACS0006432] Configuration du compte suite à la modification du module de publicité | AIFE-45702 | P1 | TMA PLACE | En recette |  | V4.6.2 | 16/07 + 23/07 : En recette D2 + D4 Reporté dans la V4.6.2 30/07 : fermé par erreur ? (TNCP OPEN). Toujours prévu pour V4.6.20 06/08 : en V6.4.2 13/08 + 20/08 : déployé en recette
[PLACS0003907] Problème de basculement d'APPACH vers PLACE pour les marchés subséquents rattaché à un accord-cadre | AIFE-44132 | P1 | N2APP | En cours | 28/03/2025 |  | 30/07 : en cours d’analyse. 06/08 + 13/08 + 20/08 : réponse fournie par la TMA, en attente de réponse N2APP.
[PLACS0008437] Portail entreprise - PDF avis de pub manquant | AIFE-47143 | P1 | MCO APPL | En cours | 03/07/2005 |  | 30/07 + 06/08 + 13/08 + 20/08 : question en attente de réponse (AIFE/N2APP)
[PLACE] Impossible d'accéder au module de publicité C2 via PLACE | AIFE-47717 | P1 | TMA PLACE | Nouveau | 21/07/2025 |  | 30/07 + 06/08 + 13/08 + 20/08 : Problème – Analyse en cours

## Slide 4: 1.2 - Suivi des incidents (P2)
Libellé | Nº | Priorité | Équipe en charge | Statut JIRA | Ouverture de l’action | Échéance cible / priorisation | Avancement
[PLACS0004275] Pb saisie MS sur AC | AIFE-45527 | P2 | TMA PLACE | En attente |  |  | 04/06/2025 : qualification en cours 11/06 : analyse en cours. Question posée à D2 en attente d’un retour 18/06 : En attente de complément d'informations sur un processus métier. Vérification à prendre auprès de la DAE. 25/06 + 02/07: réponse obtenue, travail en cours. 09/07 + 16/07 + 23/07+ 06/08 : réponse DAE reçue le 18/06, en cours d’analyse.
[PLACS0006405] impossibilité d'accéder à la rubrique Contrat et exécution / Saisir un contrat | AIFE-46571 | P2 | N2APP | En cours |  | Toujours d’actualité ? | 18/06 : Analyse en cours 25/06 + 02/07 : demande de logs et d'informations sur le profil utilisateur. 02/07 : demande plus générale, d’anonymisation des logs. Ticket no 46678 « Données sensibles dans les traces PLACE » 16/07 + 23/07 + 30/07+ 06/08 : en attente de retour sur les logs applicatifs (18/06). 13/08 + 20/08 : Toujours d’actualité ? Question posée sur le ticket.
[PLACS0007715] Erreur de saisie sur consultation 2025-653 | AIFE-46566 | P2 | N2APP | En attente |  | Toujours d’actualité ? | 18/06 : Analyse en cours. Mise à jour Snow à étudier. 25/06 + 02/07 + 16/07 + 23/07 : Demande de confirmation processus métier (consultation publiée "C" non modifiable juridiquement) par D2 30/07 : ServiceNow mis à jour mais non accessible à l’équipe TMA PLACE. Demande de lien vers ticket. 06/08 : retour de la TMA PLACE retranscrit sur SNow, en attente de réponse. 13/08 + 20/08 : Toujours d’actualité ? Question posée sur le ticket.
[PLACS0007376] Modification adresse mail identifiant | AIFE-46474 | P2 | N2APP | En attente |  |  | 18/06 + 25/06 + 02/07 + 16/07 + 23/07 : Demande d’exécution de requêtes en PROD. En attente de résultats de requêtes PROD de N2APP. 02/07 : relancer N2APP (TMA PLACE) 30/07+ 06/08 + 13/08 + 20/08 : En attente des résultats de requête pour analyse
[PLACS0007871] Bug d'accès au module EXEC (Contrats/Décision) en cas de changement d'identifant | AIFE-46594 | P2 | TMA PLACE | En cours |  |  | 25/06 : question en cours auprès de N2APP (batch de synchronisation MPE/EXEC) 02/07 + 16/07 + 23/07 + 30/07+ 06/08 : en cours d’analyse. 13/08 + 20/08 : état d’avancement à mettre à jour.
[PLACS0007422] création d'EJ impossible | AIFE-46679 | P2 | D2 | En attente |  |  | 25/06 : demande de requêtage déposée auprès de N2APP 02/07 : réponse obtenue, en cours d’analyse. 16/07 + 23/07 : demande d’éléments complémentaires obtenue, en cours d’analyse 30/07+ 06/08 + 13/08 + 20/08 : proposition TMA PLACE - Débloquer le flux des données essentielles à publier sur CHORUS et de retenter la création des EJ

## Slide 5: 1.2 - Suivi des incidents (P2)
Libellé | Nº | Priorité | Équipe en charge | Statut JIRA | Ouverture de l’action | Échéance cible / priorisation | Avancement
[PLACS0004910] Dysfonctionnnement notification PLACE | AIFE-46781 | P2 | D2 MCO FONC | Catégorisé |  |  | 02/07 + 23/07 : primo analyse en cours 30/07 + 06/08 + 13/08 + 20/08 : attente réponse D2 à question du 25/07
[PLACS0001621] Suite AIFE-39508 non reception des alertes | AIFE-42798 | P2 | TMA PLACE | En cours |  |  | 02/07 : analyse en cours 23/07 - Primo analyse et demande de compléments pour analyse de l'anomalie si avérée 30/07 : demande d’informations complémentaires (N2APP) 06/08 + 13/08 + 20/08 : résultats de requêtes reçu le 05/08 : en cours d’analyse.
PLACE][PREPROD][REDAC] Utilisateur inexistant - Problème de synchronisation | AIFE-46698 | P2 | TMA PLACE | Nouveau |  |  | 02/07 : Problème - À analyser 30/07 + 06/08 + 13/08 + 20/08 : fichier .log reçu, en cours d’analyse.
[C2] [PPRD] - Décrochage C2 inactif depuis PLACE | AIFE-47892 AIFE-47036 | P2 | TNCP EVOL TMA | En cours |  | À clore | 30/07 : ticket doublon du AIFE-47036. Les investigations de la TMA-PLACE confirme un problème côté PISTE (et CHORUS ?) 06/08 : en attente d’investigation côté TNCP (OPEN) 13/08 + 20/08 : résolu par redémarrage de racc_racc-redirection-context-api sur AIFTNCCNVI111
[PLACS0008972] Habilitations "Information échec/publication au BOAMP" KO | AIFE-47634 | P2 | TMA PLACE | En attente |  |  | 30/07 + 06/08 + 13/08 + 20/08 : en cours d’analyse

## Slide 6: 1.3 – Autres incidents à suivre
Libellé | Nº | Priorité | Équipe en charge | Statut JIRA | Ouverture de l’action | Échéance cible / priorisation | Avancement
401 sur nos interfaces Consultation APPACH | AIFE-46663 | P3 | D2 | En attente |  |  | 02/07 : demande d’information en cours 09/07 : transmettre réponse à OPEN. Demande d’information possible auprès de AIFE/D2. 16/07 + 23/07 + 06/08 + 13/08 + 20/08 : Atelier à planifier avec D2 et APPACH afin d'identifier tous les cas de figure en erreur
# CRITICAL AIFPLABDVP104 app.aife_dume.contract-LastPublication.value | AIFE-47188 | P2 | D2 | En cours |  |  | 06/08 : réponse à donner rapidement. Hotfix possible ? 08/08 (MàJ) : le traitement avance, en attente de D2 pour réception de logs fournis par N2APP. 13/08 + 20/08 : relance pour réception des fichiers logs demandés par la TMA PLACE (envoi ESCALE)

## Slide 7: 1.4 - Prochaine version (V4.6.2)
Libellé | Nº | Priorité | Équipe en charge | Statut JIRA | Ouverture de l’action | Échéance cible / priorisation | Avancement
[PLACS0007296] Outils indisponible | AIFE-46336 | P2 | TMA PLACE | En cours |  | Prévu V4.6.2 | 11/06 : analyse en cours. 18/06 + 25/06 : en attente retour D2/DAE (message de remplacement) 02/07 - Réponse apportée par D2, en cours de réalisation 13/08 + 20/08 : déployé en recette
[PLACE][JAL] problème sur la fonctionnalité Avis de publicité avec format libre | AIFE-46443 | P2 | TMA PLACE | En cours |  | Prévu V4.6.2 | 18/06 : Analyse et chiffrage en cours 25/06 + 02/07 : en cours de traitement. Plusieurs demandes en un seul ticket (incident, amélioration, RGAA…) 09/07 : 3 sujets traités. Note : le bloc « Création/Suivi de la publicité » demande réactualisation de la page pour réapparaître après création d’avis. Était-ce déjà le cas ? Pas de confirmation/infirmation possible sur les environnements à disposition. 30/07 : tickets défauts en cours de traitement 06/08 : tickets traités 13/08 + 20/08 : en cours de correction
[PLACE][SIGNATURE] Retirer les fonctionnalités de signature électronique de PLACE (Agent/Entreprise) et rediriger les usagers vers celles de eSignature | AIFE-46645 | P2 | TMA PLACE | En cours |  | Prévu V4.6.2 | 09/07 : périmètre modifié à la demande de la DAE (traitement de la partie Entreprise uniquement). 10/07 : intégrera finalement le périmètre, maintenu en V4.6 13/08 + 20/08 : déployé en recette
[PLACS0003194] Non remontée du contexte métier dans les tickets SNOW | AIFE-43761 | P4 | TMA PLACE | En cours |  | Prévu 4.6.2 | 04/06/2025 : en cours d’analyse 11/06 : candidat a la V4.5. Correctif en cours d’implémentation. 18/06 : Livré dans la V4.5. Partiellement OK, ticket defect à créer (D2). 09/07 : 2ème partie sera livrée. Test non possible car SNow non disponible sur environnement TST. 13/08 + 20/08 : déployé en recette
[PLACS0003703] [Remontée DAE] Contrat notifié sans date de fin | AIFE-44005 | P4 | TMA PLACE | En cours |  | Prévu V4.6.2 | 04/06/2025 : en cours d’analyse 18/06 : Solution en cours d'implémentation 25/06 : TI en cours de finalisation 13/08 + 20/08 : déployé en recette
[PLACS0006179] Modifications Code CPV principal et ordre des codes | AIFE-45675 | P3 | TMA PLACE | En cours |  | Prévu V4.6.2 | 04/06/2025 : en cours d’analyse 18/06 : Solution implémentée. Intégrera la version de juillet. 13/08 + 20/08 : déployé en recette
[PLACS0005399] [Remontée DAE] Les modifications de DLRO ne sont pas enregistée dans l'historique de la consultation | AIFE-46444 | P3 | TMA PLACE | En recette |  | Prévu V4.6.2 | 06/08 : priorisé par la DAE, sera intégré dans la prochaine version. 13/08 + 20/08 : déployé en recette
[PLACS0004084] [Remontée DAE][EVOL] Contrat sans entité d'achat porteuse dans les WebService | AIFE-44501 | P3 | TMA PLACE | En recette |  | Nouvellement prévu pour V4.6.2 | 06/08 : priorisé par la DAE, sera intégré dans la prochaine version. 13/08 + 20/08 : déployé en recette
[PLACS0006432] Configuration du compte suite à la modification du module de publicité | AIFE-45702 AIFE-47927 | P1 | TMA PLACE | Fermé |  | Prévu V4.6.2 | 06/08 : fermé par erreur (TNCP OPEN). Toujours prévu pour V4.6.20 13/08 + 20/08 : déployé en recette
+ 8 tickets RGAA |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8: 2. Suivi des demandes
Libellé | Nº | Priorité | Statut | Ouverture de l’action | Échéance cible | Avancement
Demande d’explications sur le rôle super admin attribué aux personnes de la DAE qui permettrait de gérer uniquement la partie administration message d’accueil | AIFE-46572 | P3 | En cours |  |  | 04/06 : D2 doit créer une DDS pour ce sujet 11/06 + 25/06 + 09/07 + 16/07 + 23/07 + 06/08 : en attente de la création d’un ticket (D2). 06/08 : n’avait pas été affecté à la TMA PLACE et avec statut toujours à « en attente de validation ». 13/08 + 20/08 : déployé sur RECETTE, à reporter sur PRODUCTION
[PLACE] incident du 06-06-2025 enrichissement du Post-Morten | AIFE-47500 | P3 |  |  |  | 09/07 + 16/07 + 23/07 + 06/08 + 13/08 + 20/08 : à analyser. 13/08 + 20/08 : relancer TMA PLACE.
Extraction de statistiques sur PLACE : « [PLACE] [PROD] besoin de statistique » | AIFE-47231 | P2 | Nouveau | 06/07/2025 |  | 09/07 + 16/07 : Création de requêtes. Seront à transmettre à N2APP. Requêtes déjà existantes ? À vérifier. Des éléments seront à fournir par l’équipe Exploitation. 23/07 : Priorisé au COMOP du 22/07 06/08 + 13/08 + 20/08 : question en attente de réponse, côté D2
[PLACE][REC] Désactiver la fonctionnalité de mise en ligne automatique des consultations à la publication de l’avis de publicité - Procédure et test à établir en REC | AIFE-47784 | P2 | Nouveau | 23/07/2025 | Déploiement hors version | 30/07 : paramétrage. Déploiement en patch prévu. 01/08 (màj) : date de déploiement à faire valider par D2 avant présentation au CoLiv (08/07) 06/08 : tickets changements créés, à l’ordre du jour du CoLiv du 07/07 13/08 + 20/08 : tickets CHGT validés (x3), déploiements prévus les 14, 18 et 19 août. MàJ en séance : cette demande consistait en la mise en place d’une solution temporaire avant résolution du ticket AIFE-45824. Ce dernier ticket semble avoir trouvé réponse. Il a dont été décidé de reporter les dates de déploiement aux 19,20 et 21 afin de s’en assurer. Si AIFE-45824 effectivement résolu, ce hotfix n’a plus de raison d’être et ne sera au final pas déployé.

## Slide 9: 3. Suivi des actions
Chantier | Action | Statut | Ouverture de l’action | Échéance cible | Avancement | Historique
Audit Cast | Audit Cast | En attente | 13/02/2025 | En attente | 28/05/2025 : atelier à monter en CAST/AIFE/CGI sur la revue d’architecture | 
Pré-requis techniques | Compatibilités notées sur la page des prérequis techniques | À faire | 17/04/2025 | En attente | 17/04/2025 : Voir s’il faut mettre à jour les compatibilités de la page (ex : Signature sur MAC OS 15 ?) 24/04/2025 : A vérifier puis mettre à jour la page si nécessaire 15/05/2025 : A vérifier côté D2 pour mettre à jour la page si nécessaire 22/05/2025 : A vérifier côté D2 pour mettre à jour la page si nécessaire 28/05/2025 : A vérifier côté D2 pour mettre à jour la page si nécessaire 04/06/2025 : D2 doit confirmer si cette action concerne la TMA PLACE. Dans le cas contraire, elle sera retirée de ce suivi. 11/06 + 02/07 + 23/07 + 06/08 : En attente d’un retour de D2 | 
Prochaine version corrective (V.4.6.2) | Définir périmètre et date | Effectué | 30/07/2025 | 25-26-27/08/2025 | 01/08 (màj) : PRÉPROD : 25/08/2025 - Ticket CHGT AIFE-47949 PROD : 26/08/2025 - Ticket CHGT AIFE-47950 ÉCOLE : 27/08/2025 - Ticket CHGT AIFE-47951 | 
Rafraîchissement de la BDD (PRÉPROD) | Définir date | Effectué |  | 12/08/2025 | 30/07 : préprod mobilisée sur 2 jours. À faire valider au CoLiv. Planifié dans 2 semaines ? 01/08 (màj) : PRÉPROD : 12/08/2025 – ticket CHGT AIFE-47946. À faire valider au CoLiv du 07/08. 13/08 + 20/08 : ticket changement validé, rafraîchissement en cours ce jour. | 
[PLACE] Déploiement sur les 3 environnements du hotfix AIFE-47784 | Validation de date | Effectué |  |  | 06/08 : 3 tickets changements ont été créés. Dates à valider lors du CoLiv du 07/08 AIFE-48011 AIFE-48012 AIFE-48013 Atelier à organiser. 08/08 (MàJ) : atelier réalisé, tests ok, déploiements prévus les 14, 18 et 19 13/08 + 20/08 : déploiements initialement prévus les 14, 18 et 19 août  Décalé aux 19,20 et 21 (voir explications diapositive précédente). | 
Gateway : mise à jour du serveur APPACH | Reconfiguration du serveur afin de pouvoir réactiver les MàJ mineures automatiques | Ticket à créer |  |  | Pour résolution du AIFE-47959, les mise à jour automatique du serveur APPACH/UBUNTU (Gateway) ont été désactivées. Effectuer une mise à jour des fichiers de configuration de ce serveur afin de pouvoir les réactiver. | 
Mise à jour DAT | Schéma Gateway à mettre à jour | Ticket à créer |  |  | DAT : le schéma d’architecture technique (OPEN) APPACH/PLACE (MPE/Concentrateur annones/Gateway) est inexact. Le corriger. | 
Fichier de référence des sondes de supervision (JMeter) | À mettre à jour | Ticket à créer |  |  | Mise à jour documentaire | 

## Slide 10: 4. Suivi du chantier RGAA
Libellé | Nº | Priorité | Équipe en charge | Statut | Ouverture de l’action | Échéance cible | Avancement
[PLACE] [Lot 2] - Critère 10.3 Dans chaque page web, l’information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | AIFE-35264 | P4 | TMA PLACE | En attente | 13/09/2024 | Prévu V4.6.2 | 11/06 : analyse en cours mais ticket dépriorisé par D2. 18/06 : traitement en cours 25/06 : traité. 16/07 : en cours de recette 30/07 : page « Tester la configuration de mon poste » supprimée puisque demandé sur autre ticket. 13/08 + 20/08 : déployé en recette
[PLACE] [Lot 2] - Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d’assistance ? | AIFE-39592 | P4 | D2 | Catégorisé | 24/12/2024 | Prévu V4.6.2 | 11/06 : qualification mise à jour par D2. Recette effectuée en V4.4 transmise par D2. 18/06 : traité, en phase de test 16/07 : en cours de recette 23/07 : sorti du scope de la V4.6 30/07 : ticket defect MPE-1616 13/08 + 20/08 : déployé en recette
[PLACE] [Agent] - Mise à jour de la page Accessibilité | AIFE-44061 | P4 | TMA PLACE | Nouveau | 26/03/2025 | Prévu V4.6.2 | 04/06 : en cours d’analyse. 11/06 : non reproductible sur RECETTE, reproductible sur ÉCOLE. Mauvaise élévation en PRODUCTION (requête SQL) ? 18/06 : traitement en cours. 25/06 : traité 16/07 : en cours de recette 30/07 : validé en recette 13/08 + 20/08 : déployé en recette
[RGAA] [PLACE] [Lot 2] - Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? | AIFE-34449 | P4 | TMA PLACE | En attente | 27/08/2024 | Prévu V4.6.2 | 11/06 : ticket ajouté en séance (QuickWin). 18/06 : partie PHP traitée, partie Java en cours. Attente réponse (p. 38), question à intégrer sur le ticket. 25/06 : traité, en phase de test. 30/07 : revoir partie Chorus. 13/08 + 20/08 : déployé en recette
[RGAA] [PLACE][ENTREPRISE]- Critère 1.2 - Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d’assistance ? | AIFE-35983 | P4 | D2 | En cours | 26/09/2024 | Prévu V4.6.2 | 25/06 : traité, en phase de test. 16/07 : en cours de recette 30/07 : ticket defect MPE-1619. Corrigé. 13/08 + 20/08 : déployé en recette
[RGAA] [PLACE][ENTREPRISE]- Critère 10.12 - Dans chaque page web, les propriétés d’espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l’utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? | AIFE-39620 | P4 | TMA PLACE |  |  | Prévu V4.6.2 | 02/07 : en cours de test 16/07 : en cours de recette 30/07 : validé en recette. 13/08 + 20/08 : déployé en recette
[RGAA][PLACE][ENTREPRISE]- Critère 9.2 - Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? | AIFE-39612 | P4 | TMA PLACE |  |  | Prévu V4.6.2 | 02/07 : en cours de test 16/07 : en cours de recette 30/07 : validé en recette. 13/08 + 20/08 : déployé en recette
[RGAA] [PLACE][ENTREPRISE]- Critère 12.6 - Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web peuvent-elles être atteintes ou évitées | AIFE-39665 | P4 | D2 |  |  | Prévu V4.6.2 | 02/07 : en cours de test 16/07 : en cours de recette 30/07 : validé en recette. 13/08 + 20/08 : déployé en recette

## Slide 11
Chantier RGAA, planning de livraison des tickets
4. Suivi du chantier RGAA
Notes : à mettre à jour avec dernières livraisons.

## Slide 12: 5. Résorption du backlog
Graphique issu du CoIP (incluant le scope des tickets RGAA)

## Slide 13: 6. Tableau de bord : statistiques
Les informations suivantes sont disponibles dans le tableau en pièce jointe :
Les versions par environnement
Les DLRO sur les deux prochains mois
20/08/2025 :
fichier mis à jour avec extractions DLRO transmises le 18/08.
onglets obsolètes masqués.