MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

Marché de travaux pour la construction d’une nouvelle unité de l’EHPAD et la restructuration et la surélévation du Service de Soins Médicaux et de Réadaptation au Centre Hospitalier de la Bresse Louhannaise

Relances lots 12 et 13 (précédente consultation 25S0072)

Maître d'ouvrage :

Centre Hospitalier de la Bresse Louhannaise 350, Avenue Fernand Point

71500 LOUHANS

Pouvoir adjudicateur :

GHT Saône-et-Loire Bresse Morvan Etablissement support :

Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône - William Morey

4, Rue du Capitaine Drillien - CS 80120

71321 CHALON-SUR-SAONE

SOMMAIRE

ARTICLE 1 -	OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES	5

  - Objet du marché - Emplacement des travaux	5

  - Représentation des parties	5

  - Décomposition en tranches	5

  - Sous-traitance	6

  - Forme des notifications et informations au titulaire	7

  - Ordre de service	7

  - Réalisation de prestations similaires	7

  - Poursuite de l’exécution du contrat	7

  - Propriété intellectuelle	7

ARTICLE 2 -	PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	9

ARTICLE 3 -	PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES -

VARIATION DANS LES PRIX	9

  - Contenu des prix	9

  - Nature du prix	10

  - Variation dans les prix	10

  - Augmentation du montant des travaux	11

  - Tranches optionnelles	12

ARTICLE 4 -	RETENUE DE GARANTIE	12

  - Remplacement de la retenue de garantie par une garantie à première demande	12

  - Restitution de la retenue de garantie et libération de la garantie à première demande	12

ARTICLE 5 -	AVANCE – GARANTIE DE PAIEMENT	12

ARTICLE 6 -	REGLEMENT DES COMPTES	14

  - Présentation des factures au format dématérialisé	14

  - Demandes de paiement	15

  - Paiements des cotraitants et/ou des sous-traitants ayant droit au

paiement direct	16

  - Délais de paiement et intérêts moratoires	16

  - Acomptes sur approvisionnements	17

ARTICLE 7 -	DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES	17

  - Durée du marché - délais d'exécution des travaux – Reconduction	17

  - Prolongation des délais d'exécution	17

  - Pénalités pour retard - Primes d'avance	18

  - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	19

  - Retenues et pénalités pour non remise des documents fournis après exécution	20

  - Pénalités pour manquement relatif aux dispositions sur les déchets	20

  - Pénalités spécifiques en cas de manquement aux prescriptions de la

charte chantier à faibles nuisances	20

  - Pénalités pour manquements aux dispositions contractuelles sur le

traitement des données personnelles	20

  - Pénalités pour manquements aux dispositions contractuelles du PGCSPS	20

ARTICLE 8 -	PROVENANCE, QUALITE, CONTRÔLE ET PRISE EN

CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS	20

  - Provenance des matériaux et produit	20

  - Mise à disposition de lieux d’emprunt	20

  - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux

et produits	20

  - Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des

matériaux et produits fournis par le maître d’ouvrage	21

ARTICLE 9 -	IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES

RESEAUX SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS	21

  - Piquetage général	21

  - Travaux à proximité des réseaux souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens	21

ARTICLE 10 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX	24

  - Coordination des travaux – gestion des dépenses communes	24

  - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux	26

  - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail – Mission de synthèse	26

  - Lutte contre le travail dissimulé	27

  - Organisation, déroulement, sécurité et hygiène des chantiers	27

  - Dispositions en matière de protection de l’environnement	29

  - Dispositions en matière d'insertion	29

  - Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités

de leur exécution	30

  - Rendez-vous de chantier	30

  - Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux	30

ARTICLE 11 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX	30

  - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux	30

  - Réception	30

  - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages	32

  - Documents fournis après exécution	32

  - Délai de garantie	32

  - Garanties particulières	32

  - Assurances	33

  - Contrôle technique	36

  - Résiliation	36

ARTICLE 12 - CLAUSES DE REEXAMEN	37

  - Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours

d’exécution	37

  - Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution	37

  - Evolution de la règlementation	38

  - Autres clauses de réexamen	38

ARTICLE 13 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES	38

ARTICLE 14 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX	39

Annexe 1 : Gestion des dépenses communes	39

ARTICLE 1 -	OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

# Objet du marché - Emplacement des travaux

Le présent marché aura pour objet la construction d’une nouvelle unité de l’EHPAD et la restructuration et la surélévation du Service de Soins Médicaux et de Réadaptation au Centre Hospitalier de la Bresse Louhannaise à Louhans (71).

Le marché comprend également la restructuration du site de l’EHPAD Pernet (1, Rue du Capitaine Vic - 71500

LOUHANS).

Le marché est décliné en plusieurs phases de travaux :

### Phase 1 :

- Phase 1a : Construction de l’EHPAD et du PASA, réhabilitation du salon de coiffure et de la salle d’activités et extension du bassin de rétention ;

- Phase 1b : Extension de l’aire logistique ;

Phase 2 : Restructuration et extension du SMR, et réhabilitation de la PUI en site occupé et de la salle de réunion du BM2 ;

Phase 3 : Autonomisation du site de Pernet.

Lieu d’exécution :

Phases 1 et 2 : Centre Hospitalier de la Bresse Louhannaise – 350, Avenue Fernand Point 71500 LOUHANS.

Phase 3 : EHPAD Pernet – 1, Rue du Capitaine Vic 71500 LOUHANS.

La liste des intervenants ainsi que de leur mission dans le cadre du projet est présentée à l’article 2.2 de l’Acte d’Engagement (AE).

Le marché est alloti. Le présent CCAP est unique pour tous les lots décrits à l’article 2.1 de l’Acte d’Engagement.

Le marché comprend le traitement de données à caractère personnel tel que défini en annexe 3 au présent CCAP. Ce dernier définira les conditions d’application de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières commun et les CCTP répartis par lot.

# Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG-Travaux, dès la notification du marché, le titulaire et le maître d’ouvrage désignent une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) à les représenter pour les besoins de l’exécution du marché et notifie cette désignation au maître d’ouvrage ou au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques signataires de l'acte d'engagement sont seules habilitées à les engager.

D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire et le maître d’ouvrage en cours d’exécution du marché.

Pour l'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de l'Environnement relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, le responsable du projet est le maitre d’œuvre.

# Décomposition en tranches

Il est prévu une décomposition en tranches uniquement pour le lot 13 : Chauffage - Ventilation - Climatisation

- Désenfumage - Plomberie Sanitaire - Fluides Médicaux.

Ce lot comporte deux tranches optionnelles définies dans l’acte d’engagement.

# Sous-traitance

En complément des dispositions du Code de la commande publique, les conditions de l'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies à l'article 3.6 du CCAG-Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur.

À cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte d’engagement, dûment complété et signé en y joignant les pièces suivantes :

- Déclaration du sous-traitant attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à -5 et L. 2141-7 à -11 du Code de la commande publique et qu’il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du Code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;

- Les pièces justifiant de la capacité technique, professionnelle et financière du sous-traitant identiques à celles exigées du titulaire pour ce qui concerne les prestations sous traitées ;

- Les attestations d'assurances RCP du sous-traitant ;

- Une déclaration du sous-traitant attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 et L. 2141-4,1° et 3° du Code de la commande publique ;

- Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;

- Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254.2 à D. 8254-5 du Code du travail ;

- Le numéro unique d'identification INSEE du sous-traitant permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 du Code de la commande publique ;

- Copie du jugement de redressement judiciaire du sous-traitant le cas échéant ;

- L’attestation d’assurance décennale.

En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également l’exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances, lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra être présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément à l'article 3.6 du CCAG-Travaux, le maître d'ouvrage notifiera, après signature, au titulaire et à chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient.

Dès réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage à faire connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant et à faire connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous- traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes conditions que l'acceptation du sous- traitant direct.

Après acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d’avoir obtenu du maître d’ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l’acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au maître d’ouvrage empêche l'exécution des travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies à l’article 11.9.2 ci-dessous, résiliation du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du Code du travail.

# Forme des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations, qui font courir un délai, l’acheteur prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et l'heure de leur réception, y compris mail avec AR à l’attention comme indiqué ci-dessous.

- Profil d’acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise;

- Recommandé postal ;

- Mail avec accusé de réception.

L'article 1er de l’acte d’engagement précise l'adresse mail du titulaire pour les notifications dématérialisées.

Par la présente, le titulaire déclare accepter la réception des décisions ou informations par mail avec AR.

Les notifications postales sont faites à l’adresse du titulaire mentionnée dans l'acte d'engagement ou, à défaut,

à son siège social.

# Ordre de service

Les ordres de service seront préparés, datés et notifiés par le maître d’œuvre à l’entrepreneur étant précisé qu'en ce qui concerne l'affermissement des tranches optionnelles, la notification de l'ordre de service est conditionnée à la décision préalable du maître d’ouvrage d'affermir la tranche ou de renoncer à l'exécution d'une tranche.

Les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage.

# Réalisation de prestations similaires

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d’un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence. Dans la mesure où la mise en concurrence du premier marché doit avoir pris en compte le montant total envisagé, le montant des marchés de prestations similaires ne pourra en aucun cas faire excéder un éventuel seuil de procédure, cela entrainerait de fait irrégularité du marché.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du présent marché.

# Poursuite de l’exécution du contrat

Sans objet.

# Propriété intellectuelle

    - Régime des résultats

Lorsque, au titre des travaux à réaliser, le titulaire est conduit à produire des résultats, tels que définis à l’article 45.1 du CCAG-Travaux, il cède au maître d’ouvrage, à titre non-exclusif, sauf les exceptions visées à l’alinéa 8 de l’article 48.2.1 du CCAG-Travaux, les droits de propriété intellectuelle ou de propriété industrielle qu’il détient, pour les besoins et finalités d’utilisation et selon les modalités définies à l’article 48 du CCAG-Travaux, précisés le cas échéant ci-dessous ou dans tout autre document particulier du marché.

- Il est entendu que les résultats au sens du présent marché s’entendent également, par dérogation à l’article 48.2 du CCAG-Travaux, des résultats qui seraient inachevés, qu'ils aient ou non été payés par le maître d’ouvrage, au jour de la résiliation anticipée ou de la défaillance de l’un des membres du groupement lorsque le titulaire du marché est un groupement d’opérateurs économiques.

Le titulaire du marché s’engage à ne pas faire obstacle à l’utilisation, par le maître d’ouvrage, de ses résultats inachevés, en ne divulguant pas les dits résultats au motif de leur inachèvement. Il s’engage à transférer au maître d’ouvrage tous les résultats, prestations, travaux et ébauches de travaux réalisés en exécution du marché.

- Par ailleurs, au titre du présent marché, le maître d'ouvrage dispose du droit de rétrocéder aux tiers de son choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des droits cédés dans la limite des besoins découlant du marché.

- En tant que de besoin, et en fonction de l'état de la technique au jour de la signature des présentes, la cession porte sur l'utilisation des résultats sur tout format présent et à venir linéaire ou non-linéaire, tout vecteur de communication et support de toute nature, tels que tout moyen électronique, de télécommunication et de communication électronique, intranet, internet, extranet, ADSL, WAP, i-mode, GSM, GPRS, UMTS et sur tout support présent et à venir, notamment papier, électronique, magnétique, disque, réseau, disquette, CD ou DVD.

    - Connaissances antérieures

Par ailleurs, lorsque, au titre des travaux à réaliser, le titulaire est conduit à incorporer à ses résultats des connaissances antérieures, telles que définies à l’article 45.2 du CCAG-Travaux, à fournir des connaissances antérieures dans le cadre de l’exécution du marché ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats les dispositions des articles 46 et 47 du CCAG-Travaux sont applicables.

Le titulaire identifie, selon les modalités prévues à l’article 46 du CCAG-Travaux et sous sa responsabilité, dans son offre ou, si cela n’a pas été le cas, au fur et à mesure de l’exécution du marché, les connaissances antérieures ou les connaissances antérieures standards qu’il envisage d’utiliser avant toute intégration et/ou utilisation de celles-ci ainsi que le régime des droits s’appliquant à celles-ci.

Le maître d’ouvrage précise dans le CCTP les connaissances antérieures et/ou les connaissances antérieures standards qui lui appartiennent et qui devront être incorporées aux résultats et/ou utilisés dans le cadre du marché, ainsi que leur régime.

    - Confidentialité

Le titulaire s’engage à ne pas divulguer les éléments ou résultats qui sont identifiés dans le CCAG-Travaux comme confidentiels, notamment :

  - les résultats qui font l’objet d’une cession exclusive visés à l’article 48.2.1 8ème al. du CCAG-Travaux ;

  - les infos confidentielles contenues dans les connaissances antérieures de l’acheteur (cf. art. 47.1 du

CCAG-Travaux) ;

  - les données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché (cf. art. 48.2.3. du CCAG-Travaux).

    - Cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle dans le cas d’une sous-traitance

Le titulaire du marché s’engage, en cas de sous-traitance, à obtenir, dans la convention de sous-traitance, la cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle sur les résultats réalisés par le sous-traitant, dans des conditions identiques à celles prévues dans le présent marché et lui permettant de rétrocéder ces droits au maître d’ouvrage à l’issue du marché.

Dans l’hypothèse où le titulaire du marché est un groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du groupement s’engage, en cas de recours à la sous-traitance pour pallier la défaillance d’un membre du groupement dans l’exécution de ses prestations au titre du présent marché, à faire son affaire d’obtenir, dans la convention de sous-traitance, la cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle sur les résultats réalisés par le sous-traitant, dans des conditions identiques à celles prévues dans le présent marché et lui permettant de rétrocéder ces droits au maître d’ouvrage à l’issue du marché.

    - Assistance due par le titulaire du marché

Le titulaire du marché s’engage à apporter au maître d’ouvrage, et/ou à tout tiers cessionnaire de droits et/ou titres sur les résultats, l’assistance indispensable à l’exercice des droits nécessaires à l'exploitation des connaissances antérieures, et à la défense des droits et titres cédés, dans le monde entier, pendant toute la durée d’exécution du présent marché et une période de cinq (5) ans à compter de la cessation du marché pour quelque cause que ce soit.

Le maître d’ouvrage pourra notamment solliciter le titulaire du marché pour tout conseil technique relatif aux résultats qu’il a réalisés.

Cette assistance est incluse dans le prix du marché et ne pourra faire l’objet d’aucune rémunération supplémentaire.

ARTICLE 2 -	PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces contractuelles prévalent dans l'ordre ci-après :

- - l’acte d’engagement (AE) et les annexes listées en annexe, dans leur version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;

- - le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et les annexes listées en annexe ;

- - Dossier technique :

  - le cahier des clauses techniques particulières commun (CCTP 0) et les descriptifs annexes auxquels il renvoie le cas échéant ;

  - le cahier des clauses techniques particulières pour le lot défini à l’article 2.1 de l’Acte d’Engagement

et les descriptifs annexes auxquels il renvoie le cas échéant ;

  - Les plans et les pièces écrites établis par le groupement de maitrise d'œuvre et définissant les travaux à réaliser.

A l'exception de l'annexe de mise au point éventuelle prévalant sur l'acte d'engagement, l'acte d'engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre à chaque document.

- – Calendrier prévisionnel des travaux ;

- – Permis de construire ;

- – RICT ;

- – PGC et règlement CISSCT - le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) ;

- – Le dossier “études et diagnostics” détaillé en annexe 2 ;

- – PIC ;

- – Mémoire technique entreprise remis dans le cadre de l’offre ;

- – Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;

- – DPGF pour chaque lot. Pour la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), seuls les prix unitaires sont contractuels.

### La liste détaillée se trouve dans l’annexe 2 “Liste des pièces contractuelles” du présent CCAP.

En cas de contradiction ou d'interprétation différente, toujours possible entre deux ou plusieurs documents, ce sont toujours les stipulations ayant pour résultat final une meilleure qualité d'ouvrage qui primeront sur les autres.

- - Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics. Le CCAG applicable au marché est le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 (publié au JO du 1er avril 2021), dans sa version en vigueur à la signature du présent marché ;

- - Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux travaux objet du marché, lorsqu'il existe et si celui-ci vise ce cahier (cf. CCTP) et les normes et autres documents équivalents définis par le CCTP.

ARTICLE 3 -	PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX

# Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux telles que visées à l'article 9.1 du CCAG-Travaux. Notamment, ils prennent en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens existants qui ont été communiquées par le maître d’ouvrage dans le dossier de consultation.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées à l'article 9.1.2 du CCAG-Travaux.

Dans le cadre d'un marché alloti, l'article 10.1.3 ci-dessous répartit ces dépenses communes entre les différents lots.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations de coordination et contrôle effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.

# Nature du prix

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés, comme précisé à l'acte d'engagement, par application d’un prix global et forfaitaire.

Sauf si ce document est demandé à la remise des offres, l'entrepreneur fournira dans les 20 jours à compter de la date de la demande du maître d'œuvre un sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires ou une décomposition de chacun des prix de l'état des prix forfaitaires unitaires désignés par le maître d'œuvre conformément aux dispositions de l'article 9.3.4 du CCAG-Travaux.

# Variation dans les prix

## Forme du prix

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies à l'article 4 de l'acte d'engagement.

Le présent marché est passé à prix révisable.

La révision s’applique lot par lot, en fonction du ou des indices retenus pour chaque lot, dont le détail est précisé à l’article 3.3.2 du présent CCAP.

Le montant du marché sera révisé, pour chaque acompte, selon la formule :

Im

P = 0,15 + 0,85 x ----------------------

Io

Io est l’index et/ou l’indice de référence défini ci-dessous de la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Im est le dernier index et/ou indice de référence officiellement publié à la date d’établissement de l’acompte.

Le mois Mo est défini à l'article 4.1 de l'acte d'engagement.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement, la valeur finale de l'index est appréciée au plus tard à la date contractuelle de réalisation des prestations ou à la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.

Il n’y aura pas de révision provisoire.

## Index et/ou indice de variation

Les index et/ou les indices de référence choisis pour l'application de la clause de variation des prix des travaux sont :

| Lot n° | Index et/ou indice |
| --- | --- |
| Lot N°12 APPAREILS ELEVATEURS | BT48 Ascenseurs |
| Lot N°13 CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - FLUDIES MEDICAUX | 43% - BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 37% - BT40 - Chauffage centrale (à exclusion du chauffage électrique) 20% - BT41 - Ventilation et conditionnement d'air |

## Actualisation ou révision provisoire

Sans objet.

# Augmentation du montant des travaux

Par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir reçu une décision de poursuivre émanant du maître d’ouvrage.

# Tranches optionnelles

## Indemnités d'attente

Il ne sera pas fait application d’une indemnité d’attente.

## Indemnité de dédit pour non-exécution d’une tranche optionnelle

Il ne sera pas fait application d’une indemnité de dédit.

## Rabais en cas d’exécution d’une tranche optionnelle

Il ne sera pas fait application d’un rabais.

ARTICLE 4 -	RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte et sur le solde dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande.

Le maître d'ouvrage n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne seront libérées que 30 jours après la date de la levée effective de ces réserves.

# Remplacement de la retenue de garantie par une garantie à première demande

Le titulaire peut fournir une garantie à première demande remplaçant l’application de la retenue de garantie.

### Il n'est pas autorisé à fournir une caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie.

Le montant de la garantie à première demande ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace. Son objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

Dans l'hypothèse où la garantie à première demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie doit être constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont alors reversés au titulaire.

# Restitution de la retenue de garantie et libération de la garantie à première demande

La retenue de garantie sera restituée ou la garantie libérée dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai de garantie, sauf si des réserves ont été notifiées au titulaire et n'ont pas été levées avant la date d’expiration du délai de garantie.

En ce cas, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur garantie ou caution ne seront libérées que 30 jours après la date de la levée effective de ces réserves.

ARTICLE 5 -	AVANCE – GARANTIE DE PAIEMENT

Il est prévu le versement d’une avance

Une avance est accordée à l'entrepreneur titulaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf renonciation expresse par le titulaire du marché, dans l’acte d’engagement.

Dans le cas d’un marché à tranches, chaque tranche sera considérée comme un marché distinct pour la mise en œuvre de l’avance. Toutes les modalités définies ci-dessous relative au marché s’appliquent alors à chacune des tranches affermies.

Montant de l’avance :

L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies aux articles R. 2191-6 à -10 du Code de la commande publique.

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix. Le taux de l’avance est fixé à 5 %.

Le taux fixé ci-dessus est un maximum, le titulaire peut solliciter le versement d’une avance inférieure dans les mêmes conditions de garantie que prévues ci-dessous.

Conditions de garanties pour le versement de l’avance :

Il est exigé une garantie à première demande en contrepartie de l'avance

La garantie demandée en contrepartie du versement de l’avance couvrira la totalité de celle-ci.

Le maître d'ouvrage n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.

Si le titulaire du marché est une personne publique, il n’est pas soumis à cette obligation de fournir une garantie.

Bénéficiaires de l’avance :

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont applicables à la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire ou par le mandataire et par chaque cotraitant conjoint ou par chaque sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances à verser au prestataire, aux cotraitants ou sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés directement par le titulaire, par chacun des cotraitants conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le

Les modalités de détermination du montant de l’avance à verser sur ce compte s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par l’ensemble des cotraitants.

Le sous-traitant qui demande à bénéficier de l'avance est soumis à l’obligation de présenter, en contrepartie de l’avance qu’il demande, une garantie d’un montant équivalent à cette avance, dans les mêmes conditions que celles applicables à l’entrepreneur principal.

En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a perçu une avance, la part d’avance correspondant à la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées après la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de l’avance sur la part du marché sous-traitée, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser l’agrément du sous-traitant.

Modalités de règlement de l’avance :

#### Cas de l’avance dont le taux est inférieur ou égal à 5% :

Le versement de l’avance s’effectuera en une seule fois après production de la garantie.

Le règlement de l’avance interviendra dans le délai fixé à l’article 6.1 de l'acte d'engagement.

La remise de la garantie à première demande doit intervenir au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif à l’exécution du marché.

Dans l’hypothèse où la garantie n’est pas constituée dans les conditions ci-avant, le titulaire perd jusqu’à la fin du marché la possibilité d’obtenir cette avance.

#### Modalités de résorption de l’avance :

Cas de l’avance dont le taux est inférieur à 10% :

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dès que ce montant atteindra 65 % du

montant du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de l’avance x (% avancement des prestations - 65)/15.

La résorption de l’avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par prélèvement sur les sommes dues à

chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitants).

ARTICLE 6 -	REGLEMENT DES COMPTES

Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et réglés comme il est indiqué à l'article 12 du CCAG-Travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux exécutés pour les marchés à prix forfaitaire. Le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage.

Par dérogation à l’article 10.4 du CCAG-Travaux, les acomptes n’intègrent pas de part correspondant aux approvisionnements.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.

# Présentation des factures au format dématérialisé

## Précisions relatives à la gestion de GESPRO

L’entrepreneur transmettra la demande d’acompte au maître d’œuvre uniquement via la plateforme d’échange dématérialisée Gespro (www.gespro.fr ). Le maître d’ouvrage traitera les situations de travaux de façon dématérialisée à travers la plateforme. Elle permet de gérer le circuit des vérifications successives des situations de travaux. L’objectif étant de raccourcir les délais de traitement, de sécuriser l’ensemble de la chaîne de décision et d’avoir un historique et une traçabilité de tous les échanges. Chaque intervenant s’engagera à respecter les règles établies dans la convention d’échange ainsi que dans les notices d’emploi qui seront distribuées lors de la formation.

Un lien avec Chorus Pro sera mis en place et les entreprises devront associer leur compte technique Chorus Pro à leur compte Plateforme sur GESPRO.

Si la demande d’acompte n’est pas remise selon ces formes, l’entrepreneur ne pourra pas se prévaloir du paiement des intérêts moratoires en cas de dépassement des délais prévus à l’article 6.4 du présent CCAP.

Le Décompte Final ne pourra être établi qu’une fois les sommes dues au titre du Compte prorata régularisées. L’entreprise devra transmettre à la maîtrise d’œuvre et à la maîtrise d’ouvrage un quitus attestant que la facture de participation au titre du compte prorata a été réglée en intégralité.

## Précisions relatives à la gestion de CHORUS PRO

Toutes les demandes de paiement relatives aux sommes dues au titulaire en exécution du présent marché devront être transmises par voie électronique en application de l'article 1er de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

Pour être valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au format papier. De même, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

      - L’identifiant de l’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA

intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

      - Le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au sein de l’entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de faciliter l’acheminement de ses factures reçues ;

      - Le « numéro d’engagement » qui correspond à la référence à l’engagement juridique (numéro de bon de commande, de contrat, ou numéro généré par le système d’information de l’entité publique destinataire) et est destiné à faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.

Ces informations seront transmises au titulaire par les services du maître d’ouvrage.

Pour être valables, les factures dématérialisées doivent être transmises en conformité avec l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, sur le site :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1

Pour ce faire, les factures dématérialisées devront comporter les informations suivantes :

Données d’entrée :

Numéro SIRET : 26710025300017

Code service : ECO

La transmission se fait, au choix du titulaire, par :

      - un mode «flux» correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information du titulaire et l'application informatique CHORUS PRO. La transmission de factures selon le mode «flux» s'effectue conformément à l'un des protocoles suivants : SFTP, PES‐IT et AS/2, avec chiffrement TLS ;

      - un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur le portail internet, soit le dépôt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail s'effectue à partir du portail internet mis à disposition des fournisseurs de l'Etat à l'adresse suivante : https://chorus‐pro.gouv.fr ;

      - un mode « service », nécessitant de la part du titulaire l'implémentation dans son système d'information de l'appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.

Il est précisé que l'utilisation par le titulaire de l'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours à un autre de ces modes dans le cadre de l'exécution d'un même contrat ou d'un autre contrat.

## Demandes de paiement

    - Demande de paiement d'acomptes

Les acomptes mensuels devront reprendre la trame de la DPGF.

Par dérogation à l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, l'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maître d’ouvrage au plus tard lors du règlement de l'acompte si le projet de décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.

## Demande de paiement finale

Par dérogation à l’article 12.3.2 du CCAG-Travaux, le titulaire transmet au maître d'œuvre et au maître d’ouvrage son projet de décompte final à compter de la plus tardive de ces dates :

      - date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l'article 12.3.2 du CCAG-Travaux ;

      - date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG-Travaux et 11.4 du présent CCAP ;

      - date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies à l’article 7.5 ci-dessous.

      - Date de remise du Quitus du compte prorata visé à l’article 6.1.1

Les dispositions de l’article 12.3 du CCAG-Travaux s’appliquent sauf pour les marchés comportant des plantations pour lesquels, par dérogation aux articles 12.3 et 42 du CCAG-Travaux, il sera appliqué les dispositions suivantes : l’entrepreneur devra présenter son projet de décompte final dans les 30 jours à compter du terme correspondant à l’expiration du dernier délai de garantie.

### Par dérogation à l’article 12.4.4 du CCAG-Travaux :

      - Le maître d’ouvrage disposera d’un délai de 50 jours à compter de la réception du projet de décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général.

      - Lorsque le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, il indique expressément dans son envoi vouloir faire application des dispositions de l’article 12.4.4 du CCAG-Travaux et qu’en l’absence de notification du décompte général par le maître d’ouvrage dans un délai de 50 jours de la réception des documents, le décompte général deviendra tacitement le décompte général et définitif.

A défaut de cette indication, en l’absence de notification du décompte général dans ce délai, le décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif.

Dans le cas d’une réception avec réserves ou lorsque le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire, à la date du signature du décompte général, conformément aux dispositions de l’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, si lors de son établissement, des réserves à la réception n’ont pas encore été levées par le titulaire, le projet de décompte général est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet des réserves, du litige ou de la réclamation en cours.

## Paiements des cotraitants et/ou des sous-traitants ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

### En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé à un règlement unique conformément à l'article 6.2 de l'acte d'engagement.

Les règlements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions prévues par les articles R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande publique.

En complément de l'article 12.1.7 du CCAG-Travaux, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la copie des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le maître d’ouvrage sur la base de l’acceptation totale ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.

En l’absence de notification au maître d’ouvrage par le titulaire, dans les 15 jours de la demande de paiement adressée par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou partiel de la facture du sous-traitant, le maître d’ouvrage procèdera au paiement des factures sur la base de la demande qui lui aura été adressée par le sous-traitant dans les conditions prévues par le code de la commande publique.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat de sous-traitance.

## Délais de paiement et intérêts moratoires

Les paiements seront effectués dans les conditions fixées à l’acte d’engagement.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante :

### IM = M x J/365 x Taux IM

M = montant de l'acompte en TTC

J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement. 365 = nombre de jours calendaires de l'année civile

En cas de retard de paiement, le maître d’ouvrage sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L. 2192-13 du Code de la commande publique.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues au titulaire, le maître d’ouvrage règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande de paiement partiel définitif présentée par le titulaire.

## Acomptes sur approvisionnements

Sans objet.

ARTICLE 7 -	DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

# Durée du marché - délais d'exécution des travaux – Reconduction

Les stipulations correspondantes figurent dans l’article 3.1 de l'acte d'engagement et sont précisées à l'article

10.2 du présent CCAP en ce qui concerne la période de préparation.

Par dérogation à l'article 18 du CCAG-Travaux, le délai d'exécution du marché part de la date de sa notification.

L'acte d'engagement définit les conditions d'une éventuelle reconduction.

Le délai d’exécution tient compte des week-ends, des jours fériés et d’une plage de travaux journalière comprise entre 7h et 18h. En dehors de cette plage horaire, le titulaire n’est pas autorisé à intervenir afin de garantir la sécurité et la tranquillité des occupants.

A titre exceptionnel, si des travaux devaient être programmés en dehors de ces horaires, une demande spécifique devra être réalisée auprès de la maitrise d’ouvrage au minium 2 semaines avant la date d’intervention.

# Prolongation des délais d'exécution

## Intempéries

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé à 20 jours ouvrés.

En vue de l'application éventuelle du troisième alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des travaux seront prolongés (pour autant, qu’il y ait entrave à l’exécution des travaux, dûment constatée par le maître d’œuvre) d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci- après dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :

| Nature du phénomène | Intensité limite | Durée du phénomène | Organisme ou documents de référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Pluie | 10 mm de 6h à 18h (5 mm dans le cas de travaux de maçonnerie de brique ou béton cellulaire) |  | Station météo la plus proche |
| Vent | 72 km/h (50 km/h en cas de manipulation de banches) | Pendant au moins 3h | Station météo la plus proche |
| Gel | Température journalière ≤ à -1° à 10h |  | Station météo la plus proche |
| Neige | Recouvrement au sol ≥ 3 cm de 6h à 18h | Pendant 24 heures | Station météo la plus proche |
| Canicule | Alerte orange ≥ 35° de 6h à 18h |  | Station météo la plus proche |

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, les prolongations de délais ne s’appliqueront qu’après consommation du nombre de journées d’intempéries prévisibles définies ci-dessus en application du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux.

## Ajournement

Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 53.1 du CCAG-Travaux, il est précisé que la décision d’ajournement doit être prise expressément par le seul maître d’ouvrage. Ne peuvent par ailleurs pas être qualifiés d’ajournement :

- Les arrêts prononcés par la maîtrise d’ouvrage suite à une demande en ce sens des entreprises qui visent juste à « prendre acte » de cette demande ;

- La période d’arrêt antérieure à la date de la décision d’ajournement ;

- Le cas de suspension visé à l’article 53.3 du CCAG-Travaux.

Au titre de l’indemnité d’ajournement, ne pourront être prises en compte que les dépenses suivantes, dûment justifiées et n’ayant pas fait l’objet d’une prise en charge même partielle par l’Etat :

- De coûts liés aux mesures conservatoires nécessaires pour protéger les travaux exécutés, ainsi que

des frais de garde du chantier (palissade, gardiennage, etc.) ;

- De coûts liés aux matériaux et consommables qui ont été approvisionnés sur le chantier, et qui ne sont pas réutilisables sur le chantier (stockage, transport sur un autre chantier, perte, revente avec perte, etc.) ;

- De coûts liés aux personnels et aux matériels immobilisés sur le chantier, dans la limite de la

possibilité de les réaffecter ailleurs ;

- Si le marché ne prévoit pas de clause de révision de prix, de coûts liés aux variations économiques durant l’interruption, justifiant l’actualisation du ou des prix ;

- De frais financiers supplémentaires (frais de découvert bancaire, extension des frais de caution et d’assurance, etc.) ;

- De la non-couverture des frais généraux ;

- En cas de résiliation du marché uniquement : du manque à gagner (bénéfice que l’entreprise était en droit d’attendre si le marché avait été entièrement exécuté).

## Force majeure

Lorsqu’un cas de force majeure empêche l’exécution du marché, le titulaire devra justifier de l’impossibilité temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre l’exécution du marché en conséquence de l’évènement qu’il qualifie de cas de force majeure.

Le cas de force majeure permet au titulaire de ne pas être sanctionné au titre de la non-exécution du marché (prolongation des délais, non application des pénalités de retard).

Conformément à l’article 17 du CCAG-Travaux, l’indemnisation du titulaire sera donc limitée aux seules pertes

matérielles directement provoquées par le cas de force majeure. Est ainsi notamment exclue la prise en charge de :

- Frais de garde ;

- Manque à gagner ;

- Pertes engendrées par les immobilisations de matériel et de personnel provoquées par la désorganisation du chantier.

# Pénalités pour retard - Primes d'avance

Les stipulations de l'article 19 du CCAG-Travaux sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités seront appliquées de plein droit après constatation du retard sans mise en œuvre du principe du contradictoire prévu.

Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Le montant total des pénalités ne peut excéder 10% du montant total hors taxes de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée, conformément aux dispositions de l’article 19.2.2 du CCAG-Travaux.

Les documents à produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent être transmis par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maître d'ouvrage.

## Pénalités de retard journalières

Par dérogation à l'article 19 du CCAG-Travaux, l'entrepreneur subira en cas de retard dans l'exécution des prestations et travaux, les pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes mensuels. Elles s’appliquent sans mise en demeure préalable.

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution. Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités.

| Travaux et prestations concernés | Pénalité journalière |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pour chacun des 7 premiers jours de retard | Pour chaque jour de retard ultérieur |
| Totalité des travaux | 1/1000 du montant de son marché par jour calendaire de retard (dimanches et jours fériés compris) Minimum par jour 1 à 7 jours 500 € HT | Au-delà des 7 jours 750 € HT/jours |

## Pénalités pour absence aux réunions de chantier

En complément de l'article 19 du CCAG-Travaux, en cas d'absence aux réunions de chantier, le maître d'ouvrage appliquera sur le décompte une pénalité par absence constatée de 200 euros (Deux cents euros).

## Prime d'avance

Sans objet.

## Pénalités pour retard dans la transmission de l'attestation d'assurance

En cas de retard dans la transmission de l'attestation d'assurance telle que prévue à l'article 11.7.1 ci-dessous, le maître d’ouvrage appliquera une pénalité de retard égale à 500 € par jour de retard.

# Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure restée sans effet, sans préjudice d'une pénalité de :

| Travaux et prestations concernés | Pénalité journalière |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pour chacun des 5 premiers jours de retard | Pour chaque jour de retard ultérieur |
| Totalité des travaux | 1 à 5 jours 500 € HT | Au-delà des 5 jours 1 000 € HT |

# Retenues et pénalités pour non remise des documents fournis après exécution

En cas de non remise, lorsqu’il demande la réception, des documents à fournir après exécution visés à l'article

11.4 ci-dessous, une retenue provisoire sera opérée d'un montant de 200 euros (Deux cents euros).

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues à l'entrepreneur dans les conditions stipulées à l'article 19.3 du CCAG-Travaux et au présent article jusqu'à la remise de la totalité des documents. Toutefois et s’il y a lieu, par dérogation à l’article 19.3, si le montant du dernier décompte mensuel ne permettait pas l’application de cette retenue, le maître d’ouvrage pourra l’effectuer sur les acomptes précédents.

Au-delà de 2 mois suivant la date des opérations préalables à la réception, si les documents ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra une pénalité forfaitaire définitive après mise en demeure préalable restée sans effet.

# Pénalités pour manquement relatif aux dispositions sur les déchets

En cas d’absence de production des éléments mentionnés aux articles 36.2.1 et 36.2.2 du CCAG-Travaux, le titulaire se verra appliquer, après mis en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé à 250 € ht / jour d’infraction.

# Pénalités spécifiques en cas de manquement aux prescriptions de la charte chantier à faibles nuisances

Sans objet.

# Pénalités pour manquements aux dispositions contractuelles sur le traitement des données personnelles

En cas de manquement du titulaire quant aux obligations relatives au traitement des données à caractère personnel fixées à l’annexe 3 du présent CCAP, le titulaire s’expose à une pénalité de 100 € par manquement constaté.

# Pénalités pour manquements aux dispositions contractuelles du PGCSPS

En cas de manquement du titulaire quant aux obligations relatives à la sécurité des travailleurs sur le chantier fixées au PGCSPS, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 250 €/ jour d’infraction et par manquement constaté, sans mise en demeure préalable

ARTICLE 8 -	PROVENANCE, QUALITE, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des règles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché.

# Provenance des matériaux et produit

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par le CCTG ou déroge aux dispositions dudit CCTG.

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents assurant la traçabilité de tous les produits et matériaux mis en œuvre préalablement à leur mise en œuvre.

# Mise à disposition de lieux d’emprunt

Aucun lieu d’extraction ne sera mis à la disposition de l’entrepreneur.

# Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

    - Les dispositions des articles 23 à 25 du CCAG-Travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier sont applicables au présent marché étant précisé que :

      - Le CCTP définit les compléments éventuels à apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et du CCTG ;

      - Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par un laboratoire ou un organe de contrôle à la charge du titulaire.

    - Le CCTP précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carrières de l'entrepreneur, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications, surveillance sont réalisées par un laboratoire ou un organe de contrôle à la charge du titulaire.

    - Le maître d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

      - s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés sur justificatifs ;

      - s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maître d’ouvrage.

## Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître d’ouvrage

En complément de l'article 26 du CCAG-Travaux, le CCTP désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis, le cas échéant, par le maître d’ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge, ou de leur réception par l’entrepreneur, ainsi que les modalités de leur manutention et de leur conservation à assurer par l’entrepreneur.

Le maître d’ouvrage mettra à la disposition du titulaire les documents assurant la traçabilité de tous les produits et matériaux mis à sa disposition.

ARTICLE 9 -	IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS

## Piquetage général

Le piquetage des ouvrages sera assuré par le titulaire du lot 2 : Gros œuvre – Réhabilitation – Fondations profondes.

## Travaux à proximité des réseaux souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

    - Obligations générales du titulaire

Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement d’entreprises, veille au respect de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, résultant des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de l'Environnement. Ces dispositions s’appliquent, lorsqu’elles leurs sont contraires, par dérogation aux articles 27.3 et 31.9 du CCAG-Travaux.

Son offre technique et financière prend en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages existants qui ont été communiquées dans le dossier de consultation. Il prend en compte les clauses techniques et financières particulières fixées le cas échéant par le marché.

Pour l'application de ces dispositions le responsable du projet est identifié à l'article 1.2 ci-dessus.

Notamment, par dérogation à l'article 31.9 du CCAG-Travaux, dès la notification du marché et avant l’exécution des travaux, le titulaire est tenu de consulter la plateforme de téléservice du guichet unique (via : www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr) afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux et d’adresser à chacun de ces exploitants une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) conformément au modèle prescrit.

Les techniques que le titulaire prévoit d’appliquer à proximité des ouvrages en service ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, assurent la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement.

Pour toute intervention à proximité des réseaux, le titulaire respecte les prescriptions édictées par le guide technique disponible sur le site « www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr », ainsi que, le cas échéant, les informations spécifiques sur les précautions particulières à prendre jointes par les exploitants aux récépissés des déclarations DT et DICT ou complétées dans le CCTP

Le titulaire informe le responsable du projet de toutes éventuelles incohérences, inexactitudes ou manques après comparaison des observations faites sur le terrain avec les informations cartographiques reçues.

Le titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des ouvrages qui ont été identifiés et repérés et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre lors de l’exécution des travaux. Il s’assure à ce titre de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire.

Dès lors que la durée d’exécution du marché excède 6 mois, ou excède la durée définie dans la DICT, le titulaire sera tenu d’effectuer une nouvelle DICT, au-delà de ce délai auprès des exploitants d’ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques aient été planifiées dès le démarrage du chantier avec l’exploitant.

Le titulaire veille également au respect par ses sous-traitants de leurs obligations relatives aux déclarations d'intention de commencement de travaux. Il leur communique l’ensemble des dispositions du présent CCAP relatives aux travaux à proximité des réseaux.

## Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, subaquatiques ou aériens tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter et dont le titulaire a reçu du responsable de projet toutes informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué par le titulaire du lot 13 sous la responsabilité du responsable de projet, dans les mêmes conditions qu'au 9.1 ci-dessus.

Il maintient le marquage/piquetage en bon état.

## Evolutions éventuelles des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens entre la préparation du projet par le maître d’ouvrage et l’exécution des travaux

Dans le cas où l'exécutant des travaux découvre de nouveaux ouvrages, des modifications ou extensions d'ouvrages :

      - Il doit en informer par écrit le responsable du projet sans délai ;

      - Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, ou en cas de différence notable, entre l’état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l’exécutant des travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant des travaux arrête le chantier :

        - En cas de carence de l'exécutant des travaux, le responsable du projet délivre un ordre d'arrêt des travaux ;

        - Il appartient au responsable du projet de décider par écrit des mesures à prendre et de la reprise des travaux lorsque les conditions de sécurité seront à nouveau réunies.

      - Un constat contradictoire doit être établi, conformément au modèle réglementaire, sans délai entre l'exécutant des travaux et le responsable du projet. Le constat contradictoire précise :

        - Les précautions éventuelles à prendre pour la sécurité ;

        - Les modifications qui doivent être, le cas échéant, apportées au projet ;

        - L'ensemble des dispositions techniques à prendre pour permettre la poursuite des travaux (précautions pour la sécurité, précautions techniques, investigations complémentaires) ;

        - Les conséquences sur les délais ;

        - L'arrêt ou la reprise des travaux ;

        - Les conséquences financières de la découverte : constat de la présence de clauses contractuelles

permettant l'indemnisation des précautions et des techniques à mettre à œuvre, de l'arrêt de chantier  et des délais supplémentaires ou nécessité d’un avenant définissant les conditions de prise en charge.

      - Le CCTP définit le cas échéant les actions complémentaires à mettre en œuvre pour identifier les réseaux et en fixer la localisation ou si celle-ci s'avère impossible, pour réaliser les travaux avec toutes les précautions nécessaires :

        - Toutes les actions complémentaires et investigations complémentaires nécessaires à la réalisation des travaux sont prises en charge par le maitre d'ouvrage conformément au bordereau de prix annexé le cas échéant à l'acte d'engagement ou dans le cadre d’un avenant.

Le titulaire sera indemnisé de la totalité de son préjudice éventuel subi du fait de l'évolution des réseaux sur présentation de l'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcoûts pour :

        - la mise en œuvre des précautions particulières ;

        - la mise en œuvre des techniques particulières ;

        - les conséquences du sursis à l'exécution des travaux ou de l'arrêt des travaux ;

        - les conséquences des dépassements de délais.

Si la découverte des réseaux remet en cause le projet, dans des proportions ne permettant pas la poursuite du présent marché, elle emporte résiliation du marché pour motif d’intérêt général et indemnisation du titulaire dans les conditions fixées à l’article 50.4 du CCAG-Travaux.

## Dispositions applicables en cas de retard dans l’engagement des travaux imputable au défaut de réponse d'un exploitant d'un réseau sensible pour la sécurité

Ainsi qu'il est dit à l'article 9.2.1 ci-dessus, l’exécutant des travaux doit, dès la notification du marché et avant l’exécution des travaux, consulter le guichet unique afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux et adresser à chacun de ces exploitants une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT).

Les travaux ne peuvent pas débuter à proximité d’un réseau sensible pour la sécurité tant que l’exécutant des travaux n’a pas reçu un récépissé de DICT de l’exploitant de ce réseau sensible. En l'absence de récépissé dans les 7 jours de la DICT (9 jours en cas de DICT non dématérialisée), l’exécutant des travaux doit relancer sans délai l'exploitant concerné par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout moyen apportant des garanties de preuve équivalente.

En cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant dans les deux jours de la relance, l’exécutant des travaux doit alerter le responsable du projet pour qu'il décale ou fasse décaler d'autant la date de démarrage des travaux. Un constat contradictoire est établi entre le responsable de projet et l’exécutant pour confirmer l’arrêt ou la suspension du projet et ses conséquences financières.

L’exécutant des travaux ne subira aucun préjudice du fait de ce retard et sera indemnisé de son préjudice éventuel par le maître d'ouvrage sur présentation de l'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcoûts subis du fait du retard dans l’engagement des travaux.

## Dispositions particulières en cas d’incertitude sur la localisation des réseaux souterrains

Il n’existe pas d’incertitude sur la localisation des réseaux souterrains, tous les ouvrages sont identifiés en classe A.

## Arrêt de chantier dû à la découverte d’un ouvrage non identifié ou d'une incertitude de localisation ou dû à l’endommagement des ouvrages

L’exécutant des travaux doit arrêter les travaux, à l’exception des travaux d’investigations complémentaires qui lui auraient été confiés, dans tous les cas suivants :

      - découverte fortuite d’un réseau susceptible d’être sensible pour la sécurité ;

      - en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiqués avant le chantier par l’exploitant ou le responsable du projet et la situation constatée au cours du chantier susceptible d’entraîner un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la sécurité ;

      - découverte ou endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies au titulaire par l'exploitant de plus de 1,5 mètre, ou d'une distance supérieure à l'incertitude maximale liée à la classe de précision indiquée par ce dernier.

Il doit en informer sans délai par écrit le responsable du projet ainsi que le maître d’œuvre s’il n’est pas le responsable du projet et le titulaire du marché, si l’exécutant des travaux est un sous-traitant.

Un Constat contradictoire doit être établi sans délai entre l’exécutant des travaux et le responsable du projet pour confirmer les difficultés rencontrées et prescrire le cas échéant l'arrêt éventuel du chantier ainsi que les conséquences techniques et financières qui en résultent. Le maître d’œuvre, s’il n’est pas le responsable du projet et le titulaire du marché, si l’exécutant des travaux est un sous-traitant, sont convoqués aux opérations de constat.

L’arrêt de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de l’article 53.1 du CCAG-Travaux.

L’exécutant des travaux ne subira aucun préjudice en cas d'arrêt de chantier faisant suite à l’une des circonstances identifiées ci-dessus et sera indemnisé par le maître d'ouvrage de la totalité de son préjudice éventuel subi du fait de l'arrêt du chantier sur présentation de l'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcoûts notamment pour :

      - la mise en œuvre des dispositions nécessaires à la garde du chantier pendant l’arrêt de celui-ci ;

      - la mise en œuvre de précautions particulières nécessaires pour assurer la sécurité pendant l’arrêt du

chantier ;

      - les conséquences des dépassements de délais.

L’exécutant des travaux ne peut reprendre l’exécution des travaux que sur ordre écrit du responsable du projet

sur les mesures à prendre.

Dans le cas d'endommagement d'un réseau sensible pour la sécurité, le titulaire doit :

      - arrêter immédiatement le fonctionnement des engins ou des matériels de chantier ;

      - alerter immédiatement les pompiers et l'exploitant du réseau concerné ;

      - aménager une zone de sécurité immédiate dans la mesure du possible ;

      - accueillir les secours à leur arrivée et rester à leur disposition autant que nécessaire.

Dans le cas d'endommagement d'un réseau même superficiel, d'un déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un réseau souterrain flexible, le titulaire doit prévenir l'exploitant dans les meilleurs délais. Un constat contradictoire doit être établi avec l'exploitant.

ARTICLE 10 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

## Coordination des travaux – gestion des dépenses communes

Lorsque les marchés sont séparés (marché alloti), chaque marché comportera le présent CCAP et un acte d’engagement particulier auquel sera annexé le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux lorsque ce calendrier sera nécessaire pour assurer l'exécution coordonnées des travaux.

## Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation se substituera au calendrier prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées à l'article 28.2.3 du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé pourra être modifié par ordre de service en cours de travaux, mais cette modification ne pourra, sauf accord des différents entrepreneurs, comporter réduction du délai d'exécution. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira à l'application de l’article 7.

La notification d’un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s’il y a lieu, de l’application des pénalités de retard à l'encontre du (des) titulaire (s) des marchés responsables du retard constaté et ne vaut pas acceptation d’une prolongation de délais par le maître d’ouvrage. Toute prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux devra faire l’objet d’une mention expresse et l’ordre de service ou l’avenant, s’il y a lieu, devra en fixer l’importance.

## Coordination des travaux

La coordination des travaux comprenant l'ordonnancement, le pilotage et la direction des travaux faisant l'objet du marché et de ceux faisant l'objet des autres marchés concourant à la réalisation de l'ouvrage sera assurée par :

L’OPC - REALIS MOE

20A boulevard Eugène Deruelle - 69432 LYON Cedex 03.

## Dématérialisation et système d’échanges et de validation de données informatiques

Dans le cadre de ce projet, il sera retenu en accord entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, la mise en place d’un Système d’Echange et de Validation de Données Informatiques, via la plateforme de dématérialisation GESPRO. Le cas échéant, le titulaire sera tenu dans le cadre de son marché d’adhérer au système d’échange de données informatiques GESPRO.

Ce système d’échange permettra de gérer la publication, la communication et la validation des documents

inhérents au projet, ainsi que la saisie et le traitement des situations des travaux.

Les frais de mise en place et de déploiement de la plateforme documentaire GESPRO sont à la charge du compte Prorata.

## Répartition des dépenses communes

Les dépenses d’intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus dans les CCTP et CCAP et qui ne sont pas affectées comme indiqué en annexe du CCAP, seront inscrites à un compte spécial dit « compte prorata » qu’il appartiendra aux entreprises de constituer et de gérer dans les conditions qu’elles détermineront, sans que le maître d’ouvrage puisse intervenir dans le règlement des différends entre les entreprises.

La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien ou de consommation.

Les dépenses sont rémunérées par les prix du marché et listées en annexe du présent CCAP.

### Dépenses d'investissement

Chaque entreprise devra exécuter ou faire exécuter à ses frais les trous, scellement et raccords qui seront nécessaires à l'exécution des prestations faisant l'objet du lot qui lui est attribué.

### Dépenses d'entretien

#### Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en A sont réputées rémunérées par les

prix du lot correspondant, étant précisé qu'incombent au lot "gros œuvre" :

- les charges temporaires de voirie et de police

- les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des bâtiments.

#### Pour le nettoyage du chantier :

- Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des travaux dont elle est chargée ; elle fera son affaire de l'évacuation de ses propres déchets, dans les conditions fixées au CCTP ainsi qu’à l’article 10.6 ci-dessous ;

- Chaque entreprise doit procéder à la protection de l'ouvrage ou des parties d'ouvrages déjà réalisées, au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations qu'elle aura salies ou détériorées ;

- L'entreprise de gros œuvre a la charge de l'enlèvement des déblais excédentaires et de leur transport aux décharges publiques, dans les conditions fixées à l’article 10 ci-dessous.

### Dépenses de consommation

La liste détaillée des dépenses de consommation est présentée en annexe.

L'entrepreneur titulaire du lot gros œuvre procédera au règlement des dépenses correspondantes, mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses proportionnellement aux montants du décompte final du marché de chaque intervenant, sauf accord spécifique entre eux.

Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, l'action du maître d'œuvre sera limitée au rôle d'amiable compositeur qu'il pourra jouer dans le cas où les répartitions stipulées à l'alinéa qui précède conduiraient à des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d'émettre un avis destiné à faciliter le règlement de ces différends.

Le maître d'ouvrage n'interviendra en aucun cas dans le règlement des différends entre intervenants.

## Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé les périodes de préparation suivantes :

Phase 1 : deux mois Phase 2 : deux mois Phase 3 : un mois

La notification du marché vaut ordre de démarrage de la période de préparation de la phase 1.

Un ordre de service de démarrage des travaux sera transmis aux entreprises. Il précisera les délais d’intervention période de travaux de la phase 1.

Le démarrage des travaux, des phases 2 et 3, comprenant les périodes de préparation, seront notifiées par ordre de service.

Cette période s'effectue dans les conditions de l'article 28.1 du CCAG-Travaux à la diligence respective du maître d'œuvre et de l'entrepreneur et de l'OPC s'il est différent du maître d'œuvre lorsque les travaux sont allotis.

En complément le cas échéant des tâches à réaliser pendant la période de préparation prévues dans le CCTP, l'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément à l'article 28.2 du CCAG-Travaux comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiène, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que définies à l'article 28.4 du CCAG-Travaux.

Le titulaire est tenu d'établir un plan d'assurance qualité du chantier conformément aux dispositions de l'article

28.2.1 du CCAG-Travaux.

Lorsque les travaux sont allotis, l'OPC élabore le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les titulaires des différents lots conformément aux dispositions de l'article 28.2.3 du CCAG-Travaux et de l'article 10.1.1 ci-dessus. Il est soumis par l’OPC à l'approbation du maître d’ouvrage et adressé pour avis au maître d’œuvre.

## Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail – Mission de synthèse

Il est précisé que le maître d'œuvre est chargé des études d'exécution sur le seul lot ci-après désigné : Lot N°02 Gros Œuvre - Réhabilitation - Fondations Profondes.

Les études d’exécution qui ne sont pas confiées au maître d’œuvre seront réalisées par les entreprises. Ces études seront soumises au maître d’œuvre et au contrôleur technique, s’il y a lieu, pour visa préalablement à la réalisation des travaux dans les conditions définies à l'article 29 du CCAG-Travaux.

Ces documents seront fournis en un exemplaire papier et un exemplaire sur support numérique permettant la reproduction.

Ces documents pourront être remis sous forme électronique dans les conditions indiquées en annexe 4 du présent CCAP.

Tous les documents devront être sécurisés, identificables et interopérables avec les logiciels suivants :

- PDF

- DWG

- IFC

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des pièces techniques sur la base desquelles il a

élaboré son offre.

Il admet que l’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procède des études d’exécution à sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative à la qualité ou au caractère suffisant de ces documents.

Il est précisé que le titulaire du lot 13 Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - Plomberie Sanitaire - Fluides Médicaux est chargé de la mission de synthèse.

## Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire devra remettre au maître d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours, l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi conformément à l'article

31.5 du CCAG-Travaux.

## Organisation, déroulement, sécurité et hygiène des chantiers

    - Emplacement des installations de chantier

Le CCTP définit les emplacements qui pourront être mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur, pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux.

Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux.

Le maître d'œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations réalisées par l'entrepreneur.

Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles relatives aux installations de chantier.

## Laboratoire et bureau du chantier

L'entrepreneur du lot 02 aura la charge d'installer un bureau pour le maître d'œuvre et le coordonnateur sécurité santé, cette construction devant être meublée, éclairée et chauffée. Le bureau doit disposer d'un photocopieur ainsi que d'une salle de réunion suffisante pour que chacun exerce sa mission dans de bonnes conditions.

## Emplacements gratuits pour dépôts provisoires de déblais ou de terre végétale

Le CCTP et le PIC définissent les emplacements qui seront mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur, pour les dépôts provisoires ou définitifs de tout ou partie des déblais et/ou des terres végétales.

## Mesures particulières concernant la sécurité et la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de la main d'œuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies à l'article 6.1 du CCAG-Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du maître d’ouvrage.

Les modalités particulières d'application de ces textes sont définies dans PGCSPS et le CCTP.

Les mesures ci-après, concernant la sécurité et la santé, sont prises par les intervenants conformément aux articles L 4211-1 et 2, L 4531-1 à 3, L 4532-1 à 18 et R 4532-1 à 4533-7 du Code du travail.

#### Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le personnel et de leur accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire français.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de l'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions collectives en vigueur.

Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Concernant l'intégration du personnel féminin, le titulaire est tenu de se référer au PGCSPS.

#### Le Plan de sécurité et de santé, et les inspections communes préalables

En préambule, il est rappelé que le titulaire est tenu de se conformer à l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 14 janvier 2025 concernant le champ d’application des Inspections Communes (IC) et des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Le chantier est soumis à la mise en place d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Le Plan particulier de sécurité et de santé devra être transmis par l'entreprise au coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R 4532-56 à R 4532-76 du Code du travail dans un délai de 30 jours après la notification du marché. En cas d’entreprise intervenant seule le Plan particulier est transmis au maître d’ouvrage.

#### Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :

- les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques courus par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des engins ;

- les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

- les mesures concourant à une bonne hygiène du travail et, notamment en complément du projet d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.

Le plan particulier de Sécurité et de Santé est tenu à jour par l'entrepreneur qui en signale les modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment à la disposition de l'Inspecteur du travail ainsi que ses mises à jour. Il est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de 5 ans à compter de la réception.

Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mêmes conditions. Il appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.

#### Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail

Un collège interentreprises est prévu

### Ce collège est obligatoire lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies (R. 4532-77 du Code du travail) :

  - le chantier comporte plus de 10.000 hommes / jour ;

  - et le nombre des entreprises est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de construction de bâtiment, ou à cinq s'il s'agit d'une opération de Génie Civil.

- Le Collège interentreprises doit être constitué au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux. Il est présidé par le Coordonnateur.

- Composition : Le Collège comprend outre le Coordonnateur comme Président, les maîtres d'œuvre, les entrepreneurs, les sous-traitants et avec voix consultative, un salarié de chaque entreprise employé sur le chantier. Le Président avise au moins 15 jours à l'avance de la date de la réunion et l'ordre du jour. La réunion se tient sur le lieu du chantier. Peuvent y participer avec voix consultative : les représentants de l'Inspection du Travail, de la Caisse Régionale d'assurance maladie, de l'OPPBTP, le médecin du travail.

Le Collège se réunit pour la 1ère fois, dès que deux entreprises interviennent, puis tous les 3 mois ainsi que:

  - soit à la demande de la majorité des représentants ayant voix délibérative ;

  - soit des 2/3 des représentants salariés ;

  - ou à la suite d'un accident grave ou ayant pu l'être.

- Fonctionnement : Les règles de fonctionnement du Collège sont précisées par un règlement intérieur qui est adopté par vote lors de sa constitution. Le règlement précise notamment : la fréquence des réunions adaptée aux travaux, les procédures propres à la sécurité collective, les conditions de vérification de l'application des mesures de fonctionnement, la procédure de règlement des difficultés entre ses membres, les attributions du Président.

#### Les procès-verbaux sont consignés sur un registre consultable et font ressortir :

  - l'ensemble des décisions du Collège ;

  - le compte-rendu des inspections du chantier ;

  - la formation aux postes de travail dispensée et les formations de sécurité complémentaires.

Les procès-verbaux sont transmis au CHSCT des entreprises intervenantes dont les membres peuvent interpeller par écrit le Président du Collège interentreprises, qui doit répondre par écrit.

## Registre de chantier

Il sera tenu par le maître d'œuvre un registre de chantier conformément à l'article 28.5 du CCAG-Travaux, selon les modalités de mise en œuvre et d’utilisation suivantes :

Mise en place d’une gestion électronique des documents précisée en annexe 1 du présent CCAP.

# Dispositions en matière de protection de l’environnement

## Dispositions générales

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement dans les conditions définies à l'article 7 du CCAG-Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du maître d’ouvrage.

## Dispositions particulières

Conformément à l’article 20.2 du CCAG-Travaux, le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des dispositions définies au CCTP.

## Mesures relatives à la gestion des déchets de chantier

Le CCTP définit les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des déchets créés par les travaux vers les sites susceptibles de les recevoir.

Il précisera les modalités permettant au maître d’ouvrage de s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier.

## Gestion de la qualité environnementale du chantier

Sans objet.

# Dispositions en matière d'insertion

Sans objet.

# Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution

En complément de l’article 35 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient être causés à des tiers, y compris ses sous-traitants et les autres entreprises intervenant sur le même chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations objet du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle à ce qu’un recours puisse être exercé à l’encontre du titulaire, en cas de réclamation auprès du maître d’ouvrage en raison de tous dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, même si au jour de la réception lesdits dommages ne sont ni apparents ni connus.

# Rendez-vous de chantier

Par dérogation à l’article 3.9 du CCAG-Travaux, en l’absence de demande en ce sens du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, le titulaire appréciera de la nécessité de la présence de ses sous-traitants aux réunions de chantier.

# Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux

Pour l’application des dispositions de l’article 32 du CCAG-Travaux, il est précisé que le lieu des travaux contient des matériaux pollués ou polluants, notamment des matériaux amiantés ou contenant du plomb, ou il existe pour certains matériaux découverts une suspicion de toxicité ou de dangerosité.

ARTICLE 11 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

# Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

    - Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou le CCTP

Les dispositions du 4 de l'article 24 du CCAG-Travaux et de l'article 8.3 ci-dessus relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les matériaux et produits mis en œuvre sont applicables aux essais et contrôles objet du présent article.

    - Le maître d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché.

Les premiers essais, définis par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ou son représentant seront à la charge du maître d'ouvrage. Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants seront à la charge de l'entreprise ; le programme ainsi que l’organisme chargé de les réaliser seront, dans chaque cas, définis par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage.

# Réception

La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG-Travaux.

En cas de phases correspondant à un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra être prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l’article 42 du CCAG-Travaux.

Les parties d’ouvrages désignés ci-après feront l’objet de réceptions partielles :

- Phase 1 :

Phase 1a : Construction de l’EHPAD et du PASA, réhabilitation du salon de coiffure et de la salle d’activités

et extension du bassin de rétention ;

Dans cet ensemble, des réceptions partielles auront lieu :

- Salon de coiffure (ensemble des travaux hors remplacement des groupes CLIM intervenant en phase 2) ;

- Escalier BM3 ;

- Local serveur ;

- Salle d’activités ;

- Sanitaires RDC + dégagement commun ;

- Sanitaires R+1 + dégagement commun.

Phase 1b : Extension de l’aire logistique ; cette phase donnera lieu à une réception partielle dédiée.

- Phase 2 : Restructuration et extension du SMR, et réhabilitation de la PUI en site occupé et de la salle de réunion du BM2.

Dans cet ensemble, des réceptions partielles auront lieu :

  - Escalier / Ascenseur ;

  - PUI ;

  - Salle de réunion.

- Phase 3 : Autonomisation du site de Pernet ; cette phase donnera lieu à une réception partielle dédiée.

En cas de réalisation d’espaces verts, il sera prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l’article 11.6.3 ci-dessous.

Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés à compter de la date d’effet de cette réception.

Cependant, les suretés constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet du marché, seront maintenues dans leur montant jusqu’à expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné. Elles pourront être mises en jeu au titre de la garantie de parfait achèvement propre à chacun des ouvrages réceptionnés.

Par dérogation à l'article 42.2 du CCAG-Travaux, la prise de possession par le maître d’ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrage doit être précédée d'une réception partielle dont les conditions seront fixées par le maître d’ouvrage et notifiées par ordre de service.

## Dans le cas de marchés par lots séparés

Pour chaque groupe de partie d’ouvrage, la date de réception sera unique pour tous les lots, et prendra effet à la fin de l’ensemble des travaux relatifs à la réalisation de l’ouvrage, sauf identification d'une partie d'ouvrage constitutive d'un lot qui ferait l'objet d'une réception partielle comme indiqué ci-dessus. Cependant, un constat d'achèvement des travaux pourra être établi lorsqu’un entrepreneur en fera la demande.

## Dispositions particulières

Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque :

      - les épreuves ne doivent être exécutées que postérieurement à la date d'achèvement des travaux ou de remise des ouvrages ;

      - les épreuves, ou vérifications ne peuvent être faites qu'à certaines périodes de l'année ;

      - sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des sanctions ou des bonifications financières en fonction des résultats obtenus.

# Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Il est prévu une mise à disposition d'une partie d'ouvrages. Pour la mise en œuvre de cette mise à disposition,

il sera fait application de l'article 43 du CCA-Travaux.

# Documents fournis après exécution

Conformément à l’article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire remet au maître d'œuvre les éléments constitutifs du DOE et les éléments nécessaires à l'établissement du DIUO qui le concerne, éventuellement précisés par le CCTP. Le contenu détaillé du DOE est indiqué au CCTP commun et comprend notamment :

- les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre établis ou collectés par l'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements ;

- les constats d’évacuation des déchets.

Le nombre d’exemplaire et le format est précisé au CCTP commun.

Un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO est également transmis au

coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.

# Délai de garantie

Le délai de garantie prévu à l'article 44.1 du CCAG-Travaux ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière.

Les éventuels constats d’achèvement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court qu’à compter de la date d’effet de la réception de l’ensemble des travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.

# Garanties particulières

Aucune garantie particulière n’est prévue.

## Garantie particulière des matériaux de type nouveau

Sans objet.

## Garantie particulière de fonctionnement d'installations de haute technicité

Sans objet.

## Garantie particulière des espaces verts

En matière d'espaces verts :

      - La réception est prononcée à l’issue de ces travaux lorsque les exigences de réussite fixées au fascicule 35 du CCAG-Travaux sont atteintes (CCTG relatif aux travaux neufs et d’entretien des aménagements paysagers, des aires de sport et de loisirs de plein air). Cette date constitue le début du délai de garantie de parfait achèvement du marché ou du lot concerné ;

      - le délai de garantie est de deux ans à compter des dates de réception correspondantes (gazons et plantations). Parallèlement, le marché prévoit des travaux de finalisation. Durant cette période l’entrepreneur réalise les travaux nécessaires au bon développement des plantations et ensemencements figurant au marché. Le coût et la nature de ces prestations devront apparaître de manière explicite et séparée dans les documents contractuels (y compris les modalités de règlement).

# Assurances

## Assurance de responsabilités

En cas de retard dans la transmission des attestations d’assurances, il sera fait application d'une pénalité de

retard dans les conditions définies à l'article 7.3.4 ci-dessus.

### Assurance de responsabilite civile en cours et apres travaux

Le titulaire du marché, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier, au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie, qu’il est titulaire d’un contrat garantissant l’intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, à la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maître d’ouvrage ou à son représentant du fait ou à l’occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

En cas de groupement, le mandataire devra également être couvert pour son activité de mandataire de groupement.

En cas de groupement avec mandataire solidaire, le mandataire devra également être couvert y compris en cas de faute, erreur ou omission imputable à un des autres membres du groupement.

Le contrat devra comporter des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne pourront, en tout état de cause, être inférieurs à :

A - RC en cours travaux

Montant de garantie par sinistre :

Tous dommages confondus (dommages corporels; matériels et immatériels consécutifs ou non) : 8 M€ par

### sinistre

- Dont dommages matériels et immatériels : 2 M€ par sinistre

- Dont immatériels non consécutifs 1 M€ par sinistre

B - RC après travaux

L’entrepreneur ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit être titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers et du maître d’ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non survenant après les travaux, et pour un montant minimum de 3 millions € par année d’assurance avec un minimum d’1,5 million pour les dommages immatériels non consécutifs.

C - Justificatif d’assurance

L’attestation d’assurance devra préciser, outre l’identité de la compagnie ou de la mutuelle d’assurance, le numéro de la police ou des polices, les activités garanties, le montant des capitaux garantis par catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier à chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes correspondantes.

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non

production des justificatifs d’assurance.

### Assurance de responsabilite civile decennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis à l’obligation d’assurance, le titulaire unique ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier au moyen d’une attestation de son assureur, l’assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 du Code civil.

Cette attestation devra obligatoirement mentionner :

- Les missions ou activités garanties ;

- Être en cours de validité à la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date d’intervention du

titulaire ;

- Comporter des garanties conformes aux dispositions légales et réglementaires à savoir :

  - Pour les ouvrages à destination d’habitation : La garantie est accordée à concurrence du coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage comprenant également les travaux de démolition, déblaiements, déposes ou démontages éventuellement nécessaires.

  - Pour les autres ouvrages : La garantie est limitée au montant du coût total de construction HT déclaré au titre du contrat.

Le coût total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L 243-1-1 du Code des Assurances. En aucun cas, ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître d’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement fait son affaire de la collecte des attestations

d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître d’ouvrage.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement sera tenu également de s’assurer pour :

- la garantie de bon fonctionnement édictée par l’article 1792-3 du Code civil ;

- la garantie des dommages aux existants en cas de travaux de réhabilitation ;

- la garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ou aux garanties visées ci-dessus.

Lorsqu’il s’agit de travaux non soumis à l’obligation d’assurance décennale, le titulaire unique ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit, par dérogation à l'article 8 du CCAG-Travaux, justifier, au moyen d’une attestation de son assureur, l’assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 du Code civil.

Cette attestation devra a minima mentionner :

- les activités garanties ;

- la nature exacte des garanties accordées ;

- le montant de la garantie décennale accordée ;

- la limite du coût de construction maximum garanti ;

- la période de validité des garanties ;

- le mode de gestion de la garantie décennale (par répartition ou par capitalisation).

## Assurance des travaux

### Assurance Tous Risques Chantier :

Le maître d'ouvrage a prévu de souscrire une police d’assurance tous risques chantier couvrant tous les

intervenants à l’acte de construire présents sur le chantier.

Dans ce cas les garanties suivantes sont acquises pendant la période de construction à compter du déchargement effectué sur le site du chantier et jusqu’à réception, y compris pendant les essais, toutes pertes ou dommages matériels subis par l'ouvrage et, sous réserve des exclusions stipulées au contrat, à la suite notamment :

*- d’incendie ;

*- d’explosions ;

*- dégâts des eaux ;

*- d’événements naturels ;

*- d’attentats, actes de malveillance, terrorisme, sabotage ;

*- dommages matériels dus à des vices de conception, de fabrication ou de montage ;

*- effondrement.

#### Franchise

Une franchise par sinistre sera appliquée. En cas de sinistre :

- Si le maître d’ouvrage décide de percevoir directement l’indemnité octroyée, il répercutera alors la dite franchise sur l’entreprise ou le mandataire (en cas de groupement d'entreprises) titulaire du marché responsable du sinistre ou à défaut de responsabilité établie, elle sera imputée sur chacune des entreprises au prorata du montant de leur marché et recouvrée par prélèvement sur les sommes qui leurs seront dues au titre de leur marché.

- Si le maître d’ouvrage accepte que les entreprises soient directement indemnisées par l’assureur, la franchise sera à la charge de la ou (des) entreprise(s) bénéficiaire(s) de l’indemnisation.

À titre indicatif la franchise habituellement appliquée en cas de sinistre est de 7 500 €.

Ce montant sera susceptible d’être modifié en fonction des conditions de la police souscrite par le maître d’ouvrage.

Le titulaire en sera alors informé.

### Assurance Dommages - Ouvrage

Le maître d'ouvrage a prévu de souscrire une police dommages ouvrage.

Si le maître d'ouvrage souscrit une police dommages - ouvrage, le titulaire unique du contrat ou chacun des cotraitants en cas de groupement lui fournira les éléments nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maître d'ouvrage, sans aucune retenue à l'entrepreneur.

## Dispositions diverses

### Absence ou insuffisance de garantie du titulaire

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en œuvre des techniques non courantes, ou sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maître d’ouvrage et en toute hypothèse les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maître d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par prélèvement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

Dans le cas où le titulaire ne fournirait pas les attestations demandées au 11.7.1 ci-dessus, le maître d’ouvrage se réserve le droit de souscrire pour le compte du titulaire les garanties non souscrites et lui refacturera les primes correspondantes.

      - INCIDENCE DES POLICES SOUSCRITES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

La souscription par le maître d’ouvrage de l’ensemble des polices mentionnées au 11.7.2 ci-dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire ou par les cotraitants en cas de groupement et s’il y a lieu leurs sous-traitants découlant des lois, règlements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maître d’ouvrage n’apportent à cet égard aucune modification et le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement renonce à exercer tous recours contre le maître d’ouvrage eu égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées ci- avant, l’attention du titulaire, et s’il y a lieu des cotraitants en cas de groupement, est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils pourraient considérer comme nécessaires.

Ils s’engagent en outre à répercuter l’ensemble de leurs obligations d’assurance à leurs sous-traitants.

      - SINISTRES

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants ne pourra s'opposer à l'accès sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contrôleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer à ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police dommages - ouvrage constatent l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation après sinistre.

# Contrôle technique

Une convention de contrôle technique entre le maître d'ouvrage et le contrôleur technique est passée. Missions : L + S + P1 + F + Ph + Th + Hand + GTB + LE + PS + HYS + PHa + PV + AV + SEI + ENV

L'entrepreneur devra communiquer au contrôleur technique tous les documents et éléments nécessaires à ce dernier pour qu'il puisse exécuter sa mission.

Si l'entrepreneur est chargé des plans d'exécution des ouvrages, il devra procéder à leur établissement et

obtenir les visas du contrôleur technique et du maître d'œuvre, avant tout commencement d'exécution.

Le paiement des honoraires de contrôle technique sera effectué directement par le maître d'ouvrage sans aucune retenue à l'entrepreneur.

# Résiliation

Les dispositions des articles 49 à 52 du CCAG-Travaux sont applicables au présent marché (à l’exception de l’article 52.7.3 – cf art 12.1 du présent CCAP) auxquelles s’ajoutent les dispositions suivantes :

## Résiliation pour motif d’intérêt général

Dans l’hypothèse d’une résiliation au titre de l’article 50.4 du CCAG-Travaux, sans préjudice de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG-Travaux, l’indemnité de résiliation est fixée à 5

% du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations reçues.

Par dérogation à l'article 50.4 du CCAG-Travaux, dans le cas d’un marché à tranches, ne seront pris en compte que les montants de la tranche ferme et des tranches optionnelles affermies.

## Résiliation du marché aux torts du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l'article 50.3 du CCAG travaux avec les précisions suivantes :

Le titulaire n'a droit à aucune indemnisation.

La résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues à l’article 11.7.1 peut s’opérer sans mise en demeure préalable.

En complément à l’article 50.3 du CCAG-Travaux, en cas de non production dans les 8 jours de l’acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, de la garantie à première demande garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et après mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation à l’article 52.1 du CCAG-Travaux, à 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.

En cas de non-respect, par le titulaire ou de l’un ou l’autre des cotraitants dans le cas d’un groupement d’entreprises, des obligations visées à l’acte d’engagement relatives à la fourniture des pièces prévues aux articles R. 2143-6 et suivants du Code de la commande publique, et après mise en demeure restée sans effet, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. À défaut d’indication du délai, et par dérogation à l’article 52.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 à R. 2143-15 du Code de la commande publique fournis par le titulaire ou l’un ou l’autre des cotraitants dans le cas d’un groupement d’entreprises, lors de la consultation ou de l’exécution du marché, le marché ou la part de marché correspondante sera, résilié sans mise en demeure à leur frais et risques.

Le marché pourra également être résilié pour faute du titulaire en cas de manquements aux dispositions contractuelles sur le traitement des données personnelles. Par ailleurs, en cas de non-respect du RGPD, l’acheteur et le titulaire encourront chacun au titre de leur manquement respectif une amende administrative, étant précisé qu’ils seront solidairement responsables du dommage causé par le traitement vis-à-vis de la personne concernée.

ARTICLE 12 - CLAUSES DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient être incluses dans d’autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en œuvre des clauses de réexamen suivantes.

# Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au maître d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, après accord entre les parties, dans les hypothèses suivantes :

    - cessation d’activité ;

    - cession de contrat ;

    - décès ;

    - difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières empêchant ou

risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles ;

    - défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles.

Le maître d’ouvrage vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des mêmes pièces que celles produites par le titulaire.

A l’issue de cet examen, le maître d’ouvrage acceptera ou non la mise en œuvre de la substitution. Cette substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d’un groupement, cette même possibilité est offerte à chacun des membres du groupement,

après accord de l’ensemble des membres sur la substitution.

Le remplaçant proposé pourra être :

    - dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce ;

    - dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de l’absence d’accord d’un des membres du groupement ou du maître d’ouvrage sur la

substitution :

    - dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement mise en œuvre de la solidarité des autres membres du groupement ;

    - dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui leur ont été confiés par dérogation à l’article 52.7.3 du CCAG-Travaux pour les groupements conjoints avec mandataire solidaire.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau mandataire dans les conditions fixées à l’article 52.7.2 du CCAG-Travaux, quelle que soit la nature du groupement.

Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, si le nouveau mandataire désigné en vertu de

l’alinéa précédent refuse d’assumer la solidarité, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité :

      - soit d’accepter que le mandataire ne soit pas solidaire ;

      - soit de prononcer la résiliation sans faute de la totalité du marché, mais sans indemnité.

# Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans l’exécution de sa

mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement.

# Evolution de la règlementation

Le présent article s’applique, en complément des articles 5.2.2, 6.2, 7.2 et 9.1.1 du CCAG-Travaux, en cas d’évolution, en cours d’exécution du marché, de la législation et/ou de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions de travail et/ou sur la protection de l'environnement.

Les modifications éventuelles, demandées par le maître d’ouvrage au titulaire afin de se conformer aux règles nouvelles, donneront lieu à la signature d'un avenant au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d’ouvrage.

Le titulaire n’aura droit à être rémunéré pour la mise en œuvre des mesures demandées (ou à être indemnisé pour les préjudices qu’il a subis en raison de la mise en œuvre des mesures demandées) qu’à la condition qu’il établisse que l’économie du marché se trouve (ou s’est trouvée) bouleversée, le seuil du bouleversement étant fixé à 1/16e du montant du marché, tel qu’il résulte, s’il y a lieu, du dernier avenant intervenu.

En ce cas, le maître d’ouvrage prendra en charge à hauteur de 90% les dépenses supplémentaires et indemnisations dûment justifiées par le titulaire.

# Autres clauses de réexamen

Sans objet.

ARTICLE 13 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’un mode de règlement alternatif des différends dans les conditions définies aux articles L. 2197-1 à L. 2197-7 du Code de la commande publique, selon la nature du contrat en cause.

En cas d’échec de règlement du litige :

Les litiges relatifs à l'exécution du présent marché seront soumis à la compétence du juge administratif de Dijon.

ARTICLE 14 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Il est dérogé aux articles désignés ci-après du CCAG-Travaux par les articles correspondant cités ci-après du CCAP :

| Articles du CCAG-Travaux auxquels il est dérogé | Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces dérogations |
| --- | --- |
| 48.2 | 1.9.1 |
| 4.1 | 2 |
| 14.4.3 | 3.4 |
| 10.4 | 6 |
| 12.2.2 | 6.2.1 |
| 12.3, 12.3.2, 12.4.4 et 42 | 6.2.2 |
| 18 | 7.1 |
| 18.2.3 | 7.2.1 |
| 19.2.1 et 19.2.4 | 7.3 |
| 19 | 7.3.1 |
| 19.3 | 7.5 |
| 27.3 et 31.9 | 9.2.1 |
| 28.2.2 | 10.2 |
| 3.9 | 10.9 |
| 42.2 | 11.2 |
| 8 | 11.7.1.2 |
| 50.4 | 11.9.1 |
| 52.1 | 11.9.2 |
| 52.7.3 | 12.1 |

Liste des annexes :

Annexe 1 : Gestion des dépenses communes Annexe 2 : Liste des pièces contractuelles Annexe 3 : RGPD

Annexe 4 : Utilisation GESPRO